| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI XUÂN ----------o0o---------- |  |  |
| --- | --- | --- |

ĐỀ ÁN

XÂY DỰNG HUYỆN NGHI XUÂN, TỈNH HÀ TĨNH ĐẠT HUYỆN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐIỂN HÌNH VỀ VĂN HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Tờ trình số    01/ TTr-UBND ngày 05  tháng 01 năm 2021

của Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh)

NGHI XUÂN – 2020

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI XUÂN ----------o0o---------- |  |  |
| --- | --- | --- |

ĐỀ ÁN

XÂY DỰNG HUYỆN NGHI XUÂN, TỈNH HÀ TĨNH ĐẠT HUYỆN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐIỂN HÌNH VỀ VĂN HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2021-2025

NGHI XUÂN – 2020

MỤC LỤC

Phần 1. MỞ ĐẦU	1

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN	1

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN	2

Phần 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI NÔNG THÔN CỦA HUYỆN NGHI XUÂN	4

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN	4

II. HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC NÔNG THÔN	5

1. Hạ tầng kinh tế - xã hội	5

2. Kinh tế nông thôn và thu nhập của người dân nông thôn	6

3. Về dân số và lao động	8

4. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục và y tế	9

5. Môi trường và cảnh quan nông thôn	10

6. An ninh trật tự và hệ thống chính trị	11

III. KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI	11

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện	11

2. Kết quả và giải pháp trọng tâm trong huy động nguồn lực	13

3. Kết quả thực hiện các mục tiêu của huyện Nghi Xuân	13

3.1 Kết quả xây dựng NTM cấp xã	13

3.2 Kết quả xây dựng NTM cấp huyện	14

3. Thành tựu, hạn chế và nguyên nhân	18

3.1. Thành tựu và nguyên nhân	18

3.2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân	19

3.3. Bài học kinh nghiệm	20

PHẦN 3. TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG HUYỆN NGHI XUÂN TRỞ THÀNH HUYỆN NTM KIỂU MẪU, ĐIỂN HÌNH VỀ VĂN HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH	21

I. TIỀM NĂNG, LỢI THẾ VỀ VĂN HÓA, DU LỊCH 	21

1. Cơ sở hạ tầng để phát triển văn hóa, du lịch	21

1.1. Di sản văn hóa - động lực để phát triển nông thôn bền vững	21

1.2. Cơ sở hạ tầng giao thông kết nối phục vụ phát triển du lịch	22

2. Hoạt động du lịch phát triển từng bước gắn với lợi thế	24

3. Bảo tồn và phát triển văn hóa trở thành sản phẩm du lịch	26

4. Thuận lợi, khó khăn	27

4.1. Thuận lợi	27

4.2. Khó khăn	28

II. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG HUYỆN NTM KIỂU MẪU	29

1. Quan điểm và định hướng chung xây dựng huyện NTM kiểu mẫu	29

2. Định hướng Bộ tiêu chí huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu	29

2.1. Nhóm chỉ tiêu điều kiện để đạt chuẩn NTM kiểu mẫu	29

2.2. Nhóm tiêu chí NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch	30

PHẦN 4. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐIỂN HÌNH VỀ VĂN HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH	34

I. MỤC TIÊU	34

1. Mục tiêu tổng quát	34

2. Mục tiêu cụ thể	34

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN	35

1. Phạm vi thực hiện	35

2. Đối tượng thực hiện	36

3. Thời gian thực hiện	36

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM	36

1. Tập trung nâng cao chất lượng xây dựng NTM các xã	36

1.1. Rà soát và quản lý xây dựng NTM theo quy hoạch	36

1.2. Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn	36

1.3. Phát triển kinh tế phù hợp với quy hoạch vùng huyện	37

1.4. Nâng cao chất lượng y tế, văn hóa và giáo dục	38

1.5. Tăng cường bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn	39

1.5. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh trật tự	40

2. Hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu huyện NTM nâng cao	41

2.1. Phát triển cơ sở hạ tầng kết nối phục vụ sản xuất và đời sống	41

2.2. Tăng cường chất lượng y tế, văn hóa, giáo dục	42

2.4. Phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiệu quả và bền vững	43

2.5. Tăng cường bảo vệ môi trường và chất lượng môi trường sống	47

2.6. Đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng nền hành chính công hiện đại	47

3. Xây dựng huyện nông mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch	49

3.1. Phát triển hệ thống di tích, cơ sở hạ tầng đồng bộ và kết nối	49

3.2. Bảo tồn, khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể gắn với cộng đồng	51

3.3. Xây dựng môi trường văn hóa gắn với xây dựng NTM	52

3.4. Xây dựng văn hóa “con người Nghi Xuân”	53

3.5. Phát triển du lịch gắn với các giá trị văn hóa và cảnh quan môi trường NTM	55

IV. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN	56

V. NGUỒN VỐN VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN	57

1. Dự kiến nguồn vốn thực hiện Đề án	57

2. Lộ trình thực hiện	56

VI. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN	59

1. Giải pháp về quy hoạch/chiến lược	59

2. Giải pháp về tuyên truyền, vận động	59

3. Giải pháp về kiện toàn bộ máy quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả	61

4. Giải pháp về cơ chế chính sách hỗ trợ và huy động nguồn lực	62

5. Kiểm tra giám sát thực hiện Đề án	63

VII. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN	64

1. Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân	64

2. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chỉnh trị huyện Nghi Xuân	65

3. Ủy bân nhân dân các xã, thị trấn	65

4. Trách nhiệm của Nhân dân huyện Nghi Xuân	65

PHẦN 5. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ	66

I. ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ	66

1. Về cơ chế và nguồn vốn	66

2. Về giao trách nhiệm cho các bộ, ngành	66

2.1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	66

2.2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư	66

2.3. Bộ Tài chính	67

2.4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch	67

2.5. Bộ Giao thông Vận tải	68

2.6. Bộ Công thương	68

2.7. Bộ Thông tin và Truyền thông	68

2.8. Bộ Tài nguyên và Môi trường	68

2.9. Bộ Giáo dục và Đào tạo	69

1.10. Bộ Khoa học và Công nghệ	69

II. ĐỐI VỚI TỈNH HÀ TĨNH	69

III. KIẾN NGHỊ KHÁC	Error! Bookmark not defined.

# Phần 1. MỞ ĐẦU

## I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, trở thành một trong những tỉnh tiêu biểu, đi đầu trong phong trào xây dựng NTM cả nước, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực nông thôn. Tính đến năm 2020, toàn tỉnh đã có 155 xã đạt chuẩn (chiếm 85%) và 4 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Thu nhập và đời sống của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện, diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt, nhiều mô hình sản xuất mới đem lại thu nhập cao, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố...

Nghi Xuân là huyện đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh được công nhận đạt chuẩn NTM trước thời hạn 2 năm, đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh Hà Tĩnh với hệ thống hạ tầng được đầu tư kết nối đồng bộ, từng bước hiện đại; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, tình làng nghĩa xóm được khơi dậy, các giá trị văn hóa truyền thống được khôi phục và phát huy; y tế, giáo dục, môi trường từng bước đáp ứng được nhu cầu nhân dân. Tuy nhiên, xây dựng NTM vẫn còn một số hạn chế, như: Thu nhập, mức sống người dân còn thấp so với mức thu nhập bình quân chung của các huyện đạt chuẩn NTM trên cả nước; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn chuyển dịch còn chậm, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp chưa ổn định và bền vững; tiềm năng lợi thế về văn hóa, du lịch chưa tạo được đột phá gắn với phát triển kinh tế và nâng cao đời sống, thu nhập của người dân.

Là địa phương có vị trí chiến lược về phát triển kinh tế văn hóa – xã hội phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh, trong đó thế mạnh là văn hóa, du lịch và thương mại. Đồng thời, đây cũng là vùng đất có nhiều di sản văn hóa gắn với những danh nhân nổi tiếng, tiêu biểu như: Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới, Uy viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ, Thánh sư địa lý Tả Ao...; cùng với hàng trăm công trình kiến trúc đình, chùa, đền, miếu… và những giá trị văn hóa phi vật thể như Dân ca Ví Giặm, ca trù Cổ Đạm, trò Kiều... đang được lưu truyền. Sơn thủy hữu tình cùng với kho tàng di sản văn hóa vô giá của lớp lớp tiền nhân để lại đã tạo nên một Nghi Xuân giàu trầm tích văn hóa và là nơi hội tụ những tinh hoa của núi Hồng sông Lam, là miền quê có nhiều tiềm năng lớn để phát triển văn hóa gắn với du lịch

Với quan điểm, xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục và không có điểm kết thúc, Nghi Xuân hướng tới mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh chương trình MTQG xây dựng NTM theo hướng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đạt chuẩn bền vững, đi vào chiều sâu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của người dân nông thôn; Gắn NTM với đô thị hóa nông thôn, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị, phát triển hài hòa kinh tế, xã hội và môi trường chú trọng bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn, các giá trị tốt đẹp về văn hóa, con người Việt Nam được bảo tồn và phát huy.

Trên cơ sở đó, tiếp tục duy trì và không ngừng nâng cao những thành quả đạt được, khai thác lợi thế, bảo tồn và nâng cao các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn, phát huy vai trò quan trọng của huyện trong việc dẫn dắt và kết nối các xã cùng phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển ở một phạm vi rộng hơn, kết nối hiệu quả hơn giữa đô thị và nông thôn. Đề án “Xây dựng huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025” là nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và người dân Nghi Xuân trong giai đoạn 2020-2025. Kết quả triển khai đề án cũng góp phần tạo cơ sở để xây dựng định hướng, động lực mới trong xây dựng NTM cho tỉnh Hà Tĩnh và cả nước trong thời gian tiếp theo.

## II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa số 28/2001/QH10;

- Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, yêu cầu xây dựng và triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.

- Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020;

- Thông báo số 449/TB-VPCP ngày 30/12/2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020;

- Thông báo số 319/TB-VPCP ngày 9/9/2019 về kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG tại Hội nghị Tổng kết Chương trình MTQG xây dựng NTM vùng Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010-2020;

- Thông báo 92/TB-VPCP ngày 12/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh;

- Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyết quy hoạch vùng huyện Nghi Xuân đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND, ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019-2020;

- Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND, ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019-2020; Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND, ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019-2020; Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND, ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành tạm thời Bộ tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu;

- Văn bản số 6829/UBND-NL ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hoàn thiện Đề án xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2019-2025;

- Thông báo Kết luận số 06/TB-BCĐ ngày 06/4/2020 của Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện CTMTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh;

- Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 và Chương trình số 01-CTr/HU ngày 07/9/2015 về Chương trình Công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện, BTV huyện ủy nhiêm kỳ nhiệm kỳ 2015-2020 và các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội của Nghi Xuân giai đoạn tiếp theo.

# Phần 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI NÔNG THÔN CỦA HUYỆN NGHI XUÂN

## I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Nghi Xuân là huyện đồng bằng ven biển với diện tích tự nhiên là 222,5 km2, nằm phía Đông Bắc tỉnh Hà Tĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 47km, cách thị xã Hồng Lĩnh 15 km về phía Nam, phía Bắc giáp với thành phố Vinh (Nghệ An), phía Đông giáp biển Đông, có Quốc lộ 1A đi qua với chiều dài khoảng 12km. Từ Nghi Xuân đến cảng hàng không Vinh khoảng 15 km, đến cửa khẩu Cầu Treo (cửa khẩu biên giới Việt Lào) khoảng 110 km, đến khu kinh tế Vũng Áng (Kỳ Anh) 115 km. Đặc biệt, huyện nằm gần một số cảng của tỉnh Nghệ An như cảng Bến Thủy, cảng Cửa Lò, cảng Cửa Hội rất thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa và phát triển thị trường.

Địa hình đặc trưng nghiêng từ Tây Nam sang Đông Bắc, được chia thành 3 vùng: Vùng phù sa Sông Lam và cát biển phía Bắc; Vùng đồi núi có độ dốc lớn thuộc dãy núi Hồng Lĩnh; Vùng cồn cát kéo dài dọc theo bờ biển. Do đó, Nghi Xuân có khí hậu điển hình là nhiệt đới gió mùa, bị chi phối bởi yếu tố địa hình sườn núi Hồng Lĩnh nên có sự phân hóa thành 2 mùa rõ rệt; nền nhiệt trung bình tương đối cao, các tháng giữa mùa đông tương đối lạnh, nhiệt độ trung bình khoảng 19,50C; mùa hè trung bình từ 27-290C. Lượng mưa tương đối lớn, phân bổ không đều, mưa chủ yếu tập trung từ cuối tháng 8 đến tháng 11.

Chế độ thủy văn của huyện Nghi Xuân chịu ảnh hưởng của Sông Lam và các sông suối nhỏ trên địa bàn. Sông Lam chảy qua địa bàn huyện với tổng chiều dài 28km. Lưu lượng dòng chảy bình quân năm của các sông khoảng 15 m3/s; mùa lũ có thể đạt tới trên 3.000 m3/s. Rào Mỹ Dương dài 24 km qua xã Xuân Viên, Xuân Mỹ, Cổ Đạm, Xuân Liên, Cương Gián. Nguồn nước mặt chủ yếu lấy từ nước mưa và một vài suối nhỏ của dãy Hồng Lĩnh và các Hồ. Tuy trên địa bàn huyện có hệ thống sông Lam chảy qua nhưng do sát biển nên thường bị nhiễm mặn khả năng sử dụng để phục vụ cho tưới tiêu trong nông nghiệp và sinh hoạt rất là ít. Nguồn nước ngầm: Khá dồi dào, mức độ nông sâu phụ thuộc vào địa hình và lượng mưa trong mùa.

Huyện Nghi Xuân phong phú và đa dạng về nguồn tài nguyên thiên nhiên gồm tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng, tài nguyên biển. Do đó thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình phát triển kinh tế. Toàn huyện có 4.800,71 ha đất lâm nghiệp (chiếm 21,58% so với tổng diện tích tự nhiên) trong đó đất rừng sản xuất 1619,19 ha, đất rừng phòng hộ có 3.181,53 ha. Nhìn chung, rừng trên địa bàn huyện chủ yếu là thông, keo tràm, bạch đàn, phi lao... có giá trị kinh tế thấp do đó cần được đầu tư, tái tạo và phát triển rừng nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Tiềm năng khoáng sản nổi bật trên địa bàn huyện gồm đất sét (phân bổ ở hầu hết các xã của huyện); đá Granit (tập trung nhiều ở núi Hồng Lĩnh); sỏi, cát: có trữ lượng rất lớn, dễ khai thác. Ngoài ra, huyện còn có một số loại khoáng sản khác như đá hoa cương, mỏ sắt, mỏ oxit titan....

Với bờ biển kéo dài hơn 32 km đã đem lại nhiều cơ hội để phát triển giao thông vận tải đường biển, du lịch biển đồng thời phát triển các ngành nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

## II. HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC NÔNG THÔN

### 1. Hạ tầng kinh tế - xã hội

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp nhất là hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, dân sinh cho người dân tạo bộ mặt nông thôn huyện Nghi Xuân đổi mới và đồng bộ:

- Giao thông đồng bộ, đảm bảo phát triển sản xuất và đời sống người dân: 100% đường trục xã, liên xã; 88% đường thôn, liên thôn và 90% đường ngõ, xóm được nhựa hóa, bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm, thoát nước tốt không gây ô nhiễm môi trường, sạch sẽ và không lầy lội vào mùa mưa. Cùng với đó, hệ thống cây xanh, hoa, cây cảnh được trồng dọc các trục đường chính, tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Hệ thống đường nội đồng phục vụ sản xuất, gần 80% đã được cứng hóa, đảm bảo xem cơ giới vận chuyển hàng hóa, phục vụ sản xuất của người dân;

- Hệ thống các công trình thủy lợi trên địa bàn các xã hiện nay cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và dân sinh. Các hồ đập, trạm bơm, kênh mương thường xuyên được nâng cấp, tu sữa, nạo vét đảm bảo tưới tiêu phục vụ tốt cho sản xuất và phòng chống thiên tai. Hơn 83% hệ thống kênh mương được bê tông hóa, cơ bản diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động; công tác phòng chống thiên tai đảm bảo theo phương châm “4 tại chỗ”;

- Cơ sở hạ tầng hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện được đầu tư đồng bộ, đảm bảo 100% xã có hệ thống lưới điện nông thôn đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đảm bảo 100% hộ dân được sử dụng điện lưới thường xuyên và an toàn;

- Hạ tầng và cơ sở vật chất giáo dục cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Đã có 41/52 trường học đạt chuẩn quốc gia (chiếm 78,9%), trong đó: 12/19 trường mầm non (63,2%), 17/19 trường tiểu học (89,5%), 09/10 trường THCS (90%), 01/01 trường tiểu học&THCS (100%), 2/3 trường THPT (66,7%).

- Cơ sở vật chất về văn hóa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của người dân nông thôn. 100% số xã có nhà văn hóa đạt chuẩn; 100% Trung tâm văn hóa, thể thao xã được bố trí đầy đủ các phòng chức năng, công trình phụ trợ và cơ sở vật chất trang thiết bị đảm bảo tổ chức các hoạt động cộng đồng thường xuyên và tổ chức các sự kiện tập trung, hội nghị toàn xã, có khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em; 100% thôn có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn, thu hút người dân tham gia sinh hoạt và tổ chức các hoạt động thường xuyên, trong đó 70% đảm bảo xanh, sạch, đẹp;

- Hạ tầng thương mại nông thôn được đầu tư và nâng cấp, gắn với chợ xã, các cửa hàng kinh doanh tổng hợp hoặc siêu thị mini, đảm bảo đáp ứng nhu cầu mua sắm, trao đổi hàng hóa của người dân; trong quá trình xây dựng NTM huyện, xã đã đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp 7 chợ nông thôn cho 7 xã nằm trong quy hoạch chợ đảm bảo đạt chuẩn theo quy định; ngoài ra huyện đã thu hút 02 dự án đầu tư xây dựng chợ Giang Đình (đáp ứng tiêu chuẩn chợ loại I) và chợ Cương Gián (đáp ứng tiêu chuẩn chợ loại II); đối các xã còn lại không quy hoạch chợ đều có các điểm bán hàng tập trung đáp ứng được nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa của nhân dân trên địa bàn với hơn 100 cửa hàng tiện lợi và cửa hàng tạp hóa đạt chuẩn.

- Hệ thống thông tin và truyền thông: 100% xã có dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet; hệ thống truyền thanh và loa kết nối đến các thôn. Các xã được kết nối truyền dẫn đa dịch vụ, có mạng cáp quang, hạ tầng di động, 100% xã có trang thông tin điện tử.

Nhìn chung, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện Nghi Xuân đã được đầu tư đồng bộ, đảm bảo kết nối và phát triển kinh tế giữa huyện với các địa phương, đặc biệt là các đô thị như: Vinh (Nghệ An), thị xã Hồng Lĩnh, thành phố Hà Tĩnh.

### 2. Kinh tế nông thôn và thu nhập của người dân nông thôn

Trong những năm gần đây, Nghi Xuân đang trở thành địa phương có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và thương mại dịch vụ.

Tốc độ tăng trưởng GTSX bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 10,32%/năm. Trong đó GTSX ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 4.036 tỷ đồng, chiếm 51%; Ngành thương mại - dịch vụ đạt 2.660 tỷ đồng, chiếm 33,77%; và ngành nông - lâm - thủy sản đạt 1.242 tỷ đồng, chiếm 15,23% tổng GTSX toàn huyện.

Hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển; các doanh nghiệp, dự án quy mô khá lớn tập trung đầu tư và duy trì hoạt động hiệu quả, chủ yếu tập trung ở khu công nghiệp Gia Lách.

Ngành nông – lâm - thủy sản huyện Nghi Xuân phát triển theo các định hướng:

- Phát triển sản xuất các sản phẩm hàng hóa chủ lực gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp với mục tiêu: Liên kết hoá sản xuất, doanh nghiệp hoá sản phẩm, xã hội hoá đầu tư; ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học công nghệ mới (tạo sự đột phá và bền vững). Theo đó:

(1) Trồng trọt: Phát triển mạnh các cây trồng gắn với lợi thế như lạc, rau củ. Trên 90% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa từ khâu làm đất và thu hoạch đối với lúa, đã xây dựng thành công 21,5 ha trồng rau, củ, quả công nghệ cao tại các xã: Xuân Thành, Cổ Đạm; trồng hoa cao cấp và trồng lạc trái vụ tại Xuân Mỹ, Xuân Viên; mô hình trồng rau thủy canh tại Xuân Hải, mô hình trồng dưa trong nhà lưới tại Xuân Viên, Xuân Mỹ...

(2) Chăn nuôi: Tỷ trọng chăn nuôi tăng từ 38,5% lên 51%; công tác cải tạo đàn bò được đẩy mạnh, chăn nuôi lợn liên kết với doanh nghiệp phát triển (07 cơ sở nuôi quy mô tổng đàn 9.600 con được nuôi tại vùng tập trung theo hình thức lên kết).

(3) Thủy sản: Nuôi trồng thủy sản phát triển nhanh cả về diện tích, quy mô và sản lượng, nhiều công nghệ mới, biện pháp thâm canh được ứng dụng với hơn 21% diện tích nuôi trồng công nghiệp. Các đội tàu đánh bắt xa bờ được đầu tư phát triển, tổng số tàu thuyền 995 chiếc, sản lượng đánh bắt đạt 8.000 - 8.200 tấn/năm).

- Toàn huyện có 32 HTX nông nghiệp, trong đó có 25  HTX thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ tổng hợp và 7 HTX hoạt động lĩnh vực thuỷ sản. 21/32 HTX (chiếm 65%) có liên quan đến các nông sản chủ lực, trong đó có 16 HTX có liên kết tiêu thụ hoặc trực tiếp tiêu thụ sản phẩm cho thành viên. Kết quả hoạt động khá tốt, với 6 HTX có kết quả hoạt động tốt (chiếm 18,6%),  12 HTX hoạt động khá (chiếm 37,5%), 8 HTX trung bình (chiếm 25,0%), 6 HTX loại yếu (chiếm 18,6%).

- Đến cuối năm 2019, toàn huyện đã xây dựng được trên 217 mô hình sản xuất có hiệu quả, có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở lên, trong đó có 101 mô hình cho doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm; Hình thành các mô hình nông nghiệp công nghệ cao sản xuất trong nhà lưới tại các xã: Xuân Mỹ, Xuân Hải, Xuân Viên; phát triển các sản phẩm chế biến thành sản phẩm OCOP cho hiệu quả như: Dưa lưới Nga Hải, Nước mắm lạch kèn, cu đơ Quỳnh Hội,…

- Ngoài ra, huyện đã chú trọng duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống cũng như phát triển nghề mới trên địa bàn huyện. Đầu tư xây dựng hạ tầng thu hút các doanh nghiệp nhỏ và vừa vào cụm công nghiệp Xuân Lĩnh, Xuân Mỹ… Các loại hình dịch vụ thương mại phát triển khá, tập trung phát triển chợ, các cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini. Nhìn chung, mỗi năm phát triển thêm hàng trăm cơ sở và mặt hàng mới; số cơ sở và lao động dịch vụ thương mại tăng. Công tác quản lý thị trường, giá cả được duy trì khá tốt.

- Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Khu du lịch Xuân Thành với sân golf, trường đua chó và các dự án nghỉ dưỡng đang và sẽ được đầu tư tại khu du lịch và các điểm, tuyến, hành trình du lịch khác đang được khai thác sẽ nâng hiệu quả hoạt động thương mại, dịch vụ.

- Thu nhập bình quân đầu người chung toàn huyện năm 2019 đạt 40,3 triệu đồng/người, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 39,8 triệu đồng (tỉnh Hà Tĩnh là 33,6 triệu đồng); năm 2020 ước đạt trên 43 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2015, tăng 3 lần so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 3,68%, thấp hơn so với bình quân của toàn tỉnh Hà Tĩnh (5%).

Về thu nhập của người dân: Tổng nguồn thu nhập người dân năm 2019 khoảng 4.122 tỷ đồng; trong đó nguồn thu từ ngoại hối và xuất khẩu lao động là 1.172 tỷ (chiếm 28,4%), lao động đi làm ngoài huyện 194 tỷ đồng.

### 3. Về dân số và lao động, việc làm và giảm nghèo bền vững

Tổng dân số toàn huyện năm 2019, là 102.391 người, trong đó dân số đô thị (thị trấn Xuân An và thị trấn Tiên Điền) là 17.403 người (chiếm 17%) và tổng dân số khu vực nông thôn là 84.988 người (chiếm 83% tổng dân số toàn huyện). Dân cư phân bố tập trung tại các xã ven biển, ven QL8B, QL1A, thưa dần về phía các xã phía Nam sát núi Hồng Lĩnh; dân cư chủ yếu là dân tộc kinh, không có đồng bào dân tộc thiểu số; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trung bình đạt 0,92% (tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trung bình của tỉnh Hà Tĩnh là 0,58%). Trên toàn huyện có 8,1% dân số theo đạo công giáo, với 6,76% số hộ gia đình sống trên địa bàn huyện.

Tổng lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên toàn huyện năm 2019 là 58.179 người, chiếm 56,8% dân số toàn huyện, trong đó số lao động có việc làm là 58.168 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74,9% (trong đó lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ trên 40%); Lao động ở thành thị là 11.485 người, lực lượng lao động ở nông thôn là 46.694 người, chiếm 80,25% tổng số lao động toàn huyện; hiện có 13.504 lao động đang làm việc ở nước ngoài.

Hoạt động thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện hiệu quả, đã có 135 dự án đầu tư được tỉnh, huyện chấp thuận chủ trương đầu tư, với hơn 5.209 tỷ đồng được các nhà đầu tư đăng ký thực hiện, trong đó có một số dự án sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại khu công nghiệp Gia Lách, khu du lịch biển, thu hút lượng lớn lao động nông thôn tham gia, với thu nhập bình quân 6 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, hộ tái nghèo ít, giảm còn 3,1%. Làm tốt công tác chính sách cho các đối tượng có công, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới được quan tâm.

### 4. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục và y tế

- Nghi Xuân được mệnh danh là miền quê “địa linh nhân kiệt”, nơi hội tụ những tinh hoa của núi Hồng, sông Lam với nhiều danh nhân, di tích, danh thắng nổi tiếng và nhiều loại hình văn hóa vật thể, phi vật thể. Trên địa bàn huyện có hơn 240 di tích trong đó có 84 di tích đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa (01 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 8 di tích cấp quốc gia, 75 di tích cấp tỉnh), 6 lễ hội truyền thống; 5 làng nghề truyền thống; Tiêu biểu như: khu Di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du – Danh nhân văn hóa thế giới; di tích Danh nhân Nguyễn Công Trứ, Đền Chợ Củi; đình Hội Thống…; Không chỉ là nơi đang bảo tồn và phát triển rất tốt di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh, Nghi Xuân còn là một trong những “cái nôi” của Ca trù của cả nước (ca trù Cổ Đạm), loại hình nghệ thuật truyền thống đặc biệt đã được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

Huyện đã làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, ngoài các di tích quốc gia  được nhà nước trùng tu, các di tích khác trên địa bàn huyện luôn được huyện, các xã, thị trấn, các nhà hảo tâm quan tâm đầu tư kinh phí tu bổ, tôn tạo kịp thời.

Hàng năm thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao từ huyện đến cơ sở, phong trào trở nên sôi nổi, sâu rộng và đều khắp tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận hưởng thụ đời sống văn hóa. Nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa riêng của từng địa phương, 100% thôn, tổ dân phố trong toàn huyện đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả các hương ước của thôn, tổ dân phố. Cùng với đó, mỗi xã, thị trấn có 1 câu lạc bộ Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh, mỗi thôn, tổ dân phố đều có 1 câu lạc bộ Văn nghệ dân gian; toàn huyện có 02 câu lạc bộ Ca trù, 02 câu lạc bộ Trò Kiều, 01 câu lạc bộ Sắc bùa, 01 CLB Chầu văn. Các câu lạc bộ này đều hoạt động thường xuyên, hiệu quả, góp phần bảo tồn và phát triển di sản văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

- Huyện đã tập trung thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ. Năm 2012 đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; năm 2016 đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; năm 2017 đạt phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2 và hàng năm vẫn duy trì bền vững các kết quả trên. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm đang học THPT, bổ túc THPT, Trung cấp đạt 98,23%.

- Chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân được quan tâm, tổng số người dân tham gia BHYT tính đến tháng 11/2019 là 95.616 người, đạt 95,62%, tăng 35,62% so với năm 2011 (năm 2011 là 60%); Cao hơn so với yêu cầu Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2016-2020 là 10,62%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm từ 1% đến 2% so với năm trước, chương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và Dân số kế hoạch hóa gia đình luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể các cấp tại địa phương đã đạt một số kết quả tích cực; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm đều đạt dưới 1%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) là 1.155/9.086 trẻ,  chiếm tỷ lệ 12,7%, giảm 5,8 % so với năm 2011 (Năm 2011 tỷ lệ này là 18,5%).

### 5. Môi trường và cảnh quan nông thôn

Tổng số hộ sử dụng nước sạch từ nhà máy nước tập trung 3.500 hộ. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh là 27.714/28.079 hộ, đạt 98,7% và tỉ lệ số hộ đạt QCVN 02:2009/BYT là 22.744/28.079 hộ, đạt 81%; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện (1.900 cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản) đều đạt các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

100% các xã/thị trấn đều có phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt. Toàn huyện có 45 điểm tập kết/trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt; có 01 Doanh nghiệp, 01 HTX, 14 tổ vệ sinh làm nhiệm vụ thu gom từ chủ nguồn thải đến điểm tập kết/trạm trung chuyển, sử dụng với tổng số 169 phương tiện thu gom là các xe đẩy tay và xe gắn máy. Rác thải sinh hoạt được UBND các xã, thị trấn ký hợp đồng với HTX Tân Phát, Công ty TNHH dịch vụ môi trường Nghi Xuân để vận chuyển, xử lý. Công tác phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác hữu cơ tại gia đình được thực hiện rộng khắp ở nhiều địa phương góp phần giảm thải rất lớn lượng rác thải hữu cơ và giảm ô nhiễm môi trường.

Nghi Xuân là huyện đi đầu cả tỉnh trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh, xây dựng vườn mẫu; Sau 04 năm triển khai từ 2016 - 2019, trên địa bàn huyện đã có 48 thôn đạt chuẩn, các thôn còn lại mức độ hoàn thành đạt trên 50% và đã có trên 400 vườn mẫu tại các thôn đạt chuẩn. Cảnh quan môi trường, đường làng ngõ xóm, khu dân cư đều được chỉnh trang đảm bảo sạch, đẹp, với trên 264km hàng rào được trồng cây xanh và phủ bằng cây xanh; Toàn huyện có tổng số 467 tuyến đường đảm bảo xanh, sạch, đẹp, trong đó có 172 tuyến dài hơn 87km đường được trồng hoa hai bên; Có 207,96 trong tổng 310,86 km đường trục xã, thôn được trồng cây xanh hai bên đạt 67%; mương tiêu thoát nước khu dân cư được xây dựng đảm bảo quy định. Các hộ gia đình đều có các biện pháp xử lý nước thải sơ bộ bằng các bể thu gom, lắng lọc trước khi đấu nối với mương tiêu thoát nước khu dân cư. Các khu dân cư không có hiện tượng nước thải ứ đọng, ngập úng.

### 6. An ninh trật tự và hệ thống chính trị

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện trong những năm qua luôn được giữ vững ổn định: không có tổ chức, cá nhân hoạt động chống phá Đảng, chính quyền, phá hoại kinh tế, truyền đạo trái phép, không có khiếu kiện vượt cấp phức tạp, không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Một số mô hình giữ dìn an ninh trật tư được triển khai hiệu quả như: Mô hình liên gia tự quản về an ninh trật tư tại tất cả các xã, thị trấn; mô hình vùng giáo an toàn về an ninh trật tư, chung tay xây dựng nông thôn mới tại giáo xứ Cam Lâm, xã Xuân Liên,...

- 100% cán bộ, công chức của xã đạt chuẩn theo quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn. 100% các xã có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định bao gồm: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh.

- Đảng bộ các xã/thị trấn trên địa bàn huyện đều được cấp ủy, chính quyền huyện đánh giá, xếp loại “Trong sạch, vững mạnh”; 100% chính quyền xã đạt danh hiệu “Chính quyền cơ sở vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

- 100% các xã có tổ chức chính trị - xã hội: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh được tổ chức đoàn thể chính trị cấp huyện đánh giá, xếp loại  ”Khá” trở lên.

Nhìn chung, khu vực nông thôn huyện Nghi Xuân đã thay đổi một cách toàn diện và rõ nét: Hệ thống hạ tầng được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại; quy mô sản xuất và đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, tình làng nghĩa xóm được khơi dậy, các giá trị văn hóa truyền thống được khôi phục và phát huy; giáo dục, y tế, môi trường từng bước đáp ứng nhu cầu nhân dân theo hướng bền vững; dân cư nông thôn đổi thay, thành những miền quê đáng sống.

## III. KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

### 1. Về công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Xác định xây dựng NTM là cơ hội để phát triển, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ và nhân dân huyện Nghi Xuân. Ngay từ khi bắt đầu, Ban thường vụ huyện ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết các cấp đến các chi bộ cơ sở; Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp huyện đã tập trung nghiên cứu, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình. Ban hành các văn bản chỉ đạo của Ban thường vụ, Ban chỉ đạo để kịp thời chỉ đạo, Hội đồng nhân dân huyện ban hành nghị quyết cơ chế hỗ trợ, Ủy ban nhân dân huyện ban hành các kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức thực hiện hiệu quả. Xác định người dân phải là chủ thể của công cuộc xây dựng NTM, Ban chỉ đạo đã đa dạng hóa hình thức chuyển tải các chủ trương, chính sách đến người dân bằng những việc làm cụ thể, bắt đầu từ thôn xóm đến làng xã, ưu tiên thực hiện những việc liên quan đến lợi ích trực tiếp, thiết thực của người dân, để phong trào xây dựng NTM thực sự đi vào cuộc sống của mỗi gia đình, mỗi người dân.

Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện được thành lập và kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, gồm 40 thành viên do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo đã xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chỉ đạo tại các xã và theo lĩnh vực chuyên môn phụ trách; Thành lập tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo và thành lập Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách kinh tế làm Chánh văn phòng. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Nghi Xuân 5 năm (2010-2015) và Đề án thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn toàn huyện giai đoạn 2016-2020… Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, Ban Chỉ đạo đã tham mưu Huyện ủy, HĐND huyện ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (cơ chế hỗ trợ xi măng, hỗ trợ phát triển sản xuất…) phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Đối với các xã đã được công nhận, Ban chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo các xã ban hành các kế hoạch nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Các thành viên Ban Chỉ đạo, các phòng ban chuyên môn cấp huyện luôn bám sát cơ sở, lấy kết quả đầu ra để làm thước đo đánh giá. Định kỳ thực hiện giao ban hàng tháng, hàng quý và tổng kết đánh giá hàng năm để tập trung chỉ đạo, xử lý các khó khăn, vướng mắc. Quan tâm công tác tuyên truyền vận động để huy động cả hệ thống chính trị cùng với người dân vào cuộc; lãnh đạo huyện về từng xã để kiểm tra, kịp thời giúp các địa phương tháo gỡ, giải quyết những khó khăn vướng mắc, tạo niềm tin, tiền đề sức mạnh cho sự phát triển nhanh, bền vững trong xây dựng NTM.

Tại các xã cũng thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM do đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã làm trưởng ban, Ban quản lý do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, các thành viên là cán bộ chuyên môn, các đoàn thể của xã và bí thư chi bộ các thôn. Mỗi xã đều bố trí một cán bộ nông nghiệp môi trường là cán bộ chuyên trách trực tiếp tham mưu cho Ban chỉ đạo, Ban quản lý trong thực hiện xây dựng NTM.

### 2. Kết quả và giải pháp trọng tâm trong huy động nguồn lực

Tổng nguồn vốn đã huy động đạt: 2.562,542 tỷ đồng, trong đó: (i) Ngân sách Trung ương: 112,428 tỷ đồng, chiếm 4,39% (ii) Ngân sách tỉnh: 212,302 tỷ đồng, chiếm 8,28%; (iii) Ngân sách huyện: 95,140 tỷ đồng, chiếm 3,71%; (iv) Ngân sách xã: 276,230 tỷ đồng, chiếm 10,77%; (v) Doanh nghiệp: 128,260 tỷ đồng, chiếm 5%; (vi) Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án trên địa bàn: 383,238 tỷ đồng, chiếm 14,95%; (vii) Vốn tín dụng (tín dụng ưu đãi và tín dụng thương mại): 884,702 tỷ đồng, chiếm 34,5%; (viii) Nhân dân đóng góp: 207,085 tỷ đồng, chiếm 8,08%; (ix) Vốn huy động từ nguồn khác (con em xa quê, từ thiện, đỡ đầu tài trợ…): 263,157 tỷ đồng, chiếm 10,27%.

Một trong những điểm sáng về cách làm của Nghi Xuân đó là huy động sự đóng góp tự nguyện của con em xa quê, phát huy lợi thế về lượng kiều hối, người dân Nghi Xuân thành đạt ở các địa phương và những người yêu mến Nghi Xuân ở trong và ngoài nước. Do đó, giai đoạn 2011-2020 Nghi Xuân đã huy động được một lượng lớn nguồn vốn hỗ trợ, chiếm 10,27% tổng vốn xây dựng NTM của huyện.

Cùng với đó, các nguyên tắc đầu tư cũng được triển khai triệt để và hiệu quả. Ban quản lý NTM cấp xã lựa chọn các công trình, dự án cụ thể để hỗ trợ đầu tư nhằm đạt được mục tiêu hoàn thành và nâng cao mức chuẩn các tiêu chí NTM trong đó ưu tiên thực hiện xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, nước sạch và vệ sinh môi trường, đường giao thông, cơ sở hạ tầng thiết chế văn hóa, thể thao ở thôn, các trường học, trạm y tế chưa đạt chuẩn và hạ tầng xã hội khác... Nhân dân quyết định việc sử dụng nguồn vốn do mình đóng góp thông qua các Ban Phát triển thôn, qua giám sát cộng đồng nên đã đảm bảo được sự đồng thuận, đáp ứng được yêu cầu tiến độ và chất lượng xây dựng công trình phúc lợi ở các thôn, xóm trên toàn huyện.

Ngoài ra, huyện đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Đầu tư công và Chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh, đưa ra các giải pháp hành chính kiểm soát chủ trương đầu tư mới, đồng thời tập trung huy động các nguồn lực tại chỗ để chi trả nợ đọng xây dựng cơ bản và đầu tư phát triển. Đến thời điểm hiện nay, không có nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

### 3. Kết quả thực hiện các mục tiêu của huyện Nghi Xuân

#### 3.1 Kết quả xây dựng NTM cấp xã

a) Kết quả xây dựng xã NTM theo bộ tiêu chí Quốc gia và của tỉnh

- 100% các xã của huyện Nghi Xuân đã được công nhận đạt chuẩn NTM từ năm 2014 đến năm 2018; trong đó, có 8 xã được công nhận đạt chuẩn theo Quyết định 73/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; 09 xã còn lại được công nhận đạt chuẩn theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/2/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Đến nay, 08 xã đạt chuẩn giai đoạn 2014-2016, đều đã thực hiện nâng cấp các tiêu chí đảm bảo đạt chuẩn theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND và được tỉnh đánh giá đạt chuẩn bền vững.

- Đánh giá theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về sửa đổi Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh, so với Bộ tiêu chí mới, hầu hết các xã NTM của huyện Nghi Xuân đều đã hoàn thành các chỉ tiêu bổ sung đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chí mới, riêng tiêu chí “xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và vườn mẫu” hiện chỉ còn lại 04/15 xã chưa đạt, đang tiếp tục được tập trung hoàn thành.

b) Kết quả xây dựng xã NTM nâng cao

*  Trên cơ sở Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Hà Tĩnh, bao gồm 7 tiêu chí, 21 chỉ tiêu theo quy định tại Quyết định 29/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh; huyện Nghi Xuân đã tập trung chỉ đạo các xã nông thôn mới tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu; đến nay đã có 3 xã được công nhận đạt chuẩn xã nâng cao gồm: Xuân Thành và Xuân Viên và xã Tiên Điền ( nay đã sát nhập thành thị trấn Tiên Điền) còn lại 13 xã vẫn đang nỗ lực thực hiện, theo kết quả đánh giá mức độ hoàn thành các xã đạt từ 3 – 5/7 tiêu chí, 12 – 18/21 chỉ tiêu. Cụ thể mức độ đạt của từng tiêu chí của 13 xã còn lại như sau:

- Quy hoạch và thực hiện quy hoạch: 13/13 xã đạt cả hai chỉ tiêu trong tiêu chí quy hoạch, đó là: “Tổ chức quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt; cập nhật, rà soát, bổ sung quy hoạch kịp thời phù hợp với thực tế địa phương” và “Xử lý và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm quy định về quản lý quy hoạch (nếu có)”.

- Hạ tầng kinh tế - xã hội:

+ Giao thông: 7/13 xã đạt cả 4 chỉ tiêu của tiêu chí giao thông; có 10/13 xã đạt chỉ tiêu “Có biển báo giao thông tại tất cả các điểm giao nhau của các đường giao thông từ đường trục thôn trở lên”, còn 03 xã chưa đạt gồm: Xuân Phổ, Xuân Liên và Cổ Đạm; chỉ tiêu “Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện” đã có 8/13 xã hoàn thành còn 5 xã chưa hoàn thành là Cổ Đạm, Xuân Lĩnh, Xuân Lam, Xuân Giang, Xuân Hội; có 13/13 xã đạt chỉ tiêu “Tỷ lệ đường trục xã, trục thôn trong khu dân cư có hệ thống đèn chiếu sáng”

+ Thủy lợi: Chưa có xã nào hoàn thành chỉ tiêu “Tỷ lệ vườn hộ có diện tích từ 500m2 ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước”

+ Trường học: Các trường học trên địa bàn xã: mầm non, tiểu học, trung học  đã có cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia; Riêng chỉ tiêu “có ít nhất một trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2” mới có 5/13 xã hoàn thành, còn 08 xã chưa đạt gồm: Xuân Lĩnh, Xuân Liên, Cổ Đạm, Xuân Giang, Xuân Lam, Đan Trường, Xuân Yên và Cương Gián.

+ Cơ sở vật chất văn hóa: 13/13 xã đã hoàn thành tiêu chí “Tỷ lệ hàng rào bằng cây xanh hoặc phủ bằng cây xanh tại Nhà văn hóa, Khu thể thao xã và thôn”.

- Sản xuất – Việc làm – Thu nhập – Hộ nghèo:

+ Sản xuất: Trong 5 chỉ tiêu còn 02 chỉ tiêu chưa đạt ở 100% số xã gồm: chỉ tiêu “Có ít nhất 1 hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã năm 2012 hoạt động có hiệu quả và được nhân rộng; thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của của địa phương” còn 6 xã chưa đạt gồm: Xuân Lĩnh, Xuân Giang, Xuân Hội, Đan Trường và Xuân Yên; chỉ tiêu “Có mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến sản phẩm an toàn, sạch, hoặc mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ” các xã chưa có gồm: Xuân Hồng, Xuân Lĩnh, Xuân Lam, Xuân Giang, Xuân Hội và Xuân Yên.

+ Thu nhập: Đánh giá tại thời điểm xét công nhận (năm 2019), có 4 xã có thu nhập chưa đạt trên 1,2 lần so với thời điểm xét công nhận xã đạt chuẩn gồm: Xuân Hải, Xuân Lam, Đan Trường, Xuân Yên

+ Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều: có 13/13 xã có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới 2,5%

- Giáo dục – Y tế - Văn hóa: Các xã đã hoàn thành chỉ tiêu giáo dục và chỉ tiêu văn hóa; còn chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham giá BHYT đã có 11/13 xã đạt trên 92%, còn 2 xã chưa đạt gồm: Xuân Hồng, Xuân Lam.

- Cảnh quan - Môi trường: Các xã đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của tiêu chí, tuy nhiên ở một số địa phương đạt chưa bền vững các chỉ tiêu về cảnh quan, không gian nông thôn sáng - xanh - sạch- đẹp, cần phải có giải pháp để duy trì nâng cao đạt chuẩn bền vững

- An ninh trật tư – Hành chính công: Công tác an ninh trật tự luôn được duy trì đảm bảo, nhân dân tích cực tham gia phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tăng cường chỉ đạo cải cách hành chính ở cơ sở, đầu tư xây dựng điểm nhận rộng trung tâm hành chính tại các xã, xây dựng hệ thống giám sát thực hiện các thủ tục hành chính của địa phương đảm bảo đạt chuẩn bền vững tiêu chí.

- Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Đến nay, toàn huyện đã có 48/132 thôn của 15 xã, các xã đạt chuẩn nâng cao 2019 có kết quả xây dựng khu dân cư rất tốt và đều hoàn thành hơn 50% số thôn theo quy định; trong 13 xã còn lại có mới có 01 xã ( Xuân Mỹ) đã có đủ 50% số thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

* Trên cơ sở dự thảo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao đang trình Thủ tướng chính phủ ban hành (gồm 19 tiêu chí, 59 chỉ tiêu) áp dung cho giai đoạn 2021 – 2025: Kết quả rà soát đánh giá 15 xã trên địa bàn huyện cho thấy 100% các xã trên địa bàn chưa đạt chuẩn NTM nâng cao. 100% các xã  đã đạt chuẩn 12/19 tiêu chí gồm: Nội dung về Quy hoạch, Thủy lợi, điện, giáo dục, văn hóa, hộ nghèo, dịch vụ và thương mại, thông tin truyền thông, nhà ở dân cư, lao động, hành chính công, tiếp cận pháp luật và quốc phòng và An ninh. Các tiêu chí còn lại có một số chỉ tiêu của tiêu chí chưa đạt, kết quả ra soát đánh giá cụ thể như sau:

- Về Giao thông: Có 10/15 xã đạt tiêu chí (các xã chưa đạt gồm các xã Xuân Lam, Xuân Lĩnh, Xuân Giang, Xuân Hội và Cổ Đạm. Nội dung chưa đạt của các xã này là tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đang đạt dưới 80%).

- Về Thu nhập: Chỉ có 4/15 xã chưa đạt tiêu chí thu nhập đối với xã NTM nâng cao (xã Xuân Lam, Xuân Hải, Đan Trường, Xuân Yên thu nhập <1,2 lần thu nhập bình quân khu vực nông thôn)

- Về Tổ chức sản xuất: Chỉ có 01 xã đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất (đạt cả 03 chỉ tiêu) là xã Xuân Mỹ, còn lại 14/15 xã chưa đạt (chỉ tiêu chưa đạt do có 12/15 xã hiện đang xây dựng sản phẩm OCOP chưa được chứng nhận 3 sao trở lên, 6/15 xã chưa có mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao và 5/15 xã chưa có HTX hoạt động hiệu quả có liên kết).

- Về lĩnh vực Y tế: Có 08/15 xã đạt tiêu chí số 14 về y tế (7 xã chưa đạt gồm: xã Xuân Lam, xã Xuân Hồng, xã Xuân Lĩnh, xã Xuân Viên, xã Xuân Thành, xã Xuân Mỹ, xã Xuân Phổ), do tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế thấp hơn 95%.

- Về Môi trường: 100% các xã trên địa bàn huyện chưa đạt tiêu chí về môi trường do chưa có xã nào hoàn thành chỉ tiêu số 17.4 yêu cầu từ 50% số hộ trên địa bàn xã thực hiện phân loại rác tại nguồn.

- Về Chất lượng môi trường sống: Chỉ có 03/15 xã đạt tiêu chí số 18 (xã Xuân Viên, xã Xuân Thành, xã Xuân Mỹ), còn lại 12/15 xã chưa đạt do chưa đạt chỉ tiêu số 18.4. Có từ 50% khu dân cư kiểu mẫu trở lên. Đến nay, toàn huyện đã có 48/128 thôn của 15 xã đạt tiêu chuẩn khu dân cư kiểu mẫu.

c) Kết quả xây dựng xã NTM kiểu mẫu

Ngoài các tiêu chí quy định tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu của tỉnh Hà Tĩnh có bổ sung thêm tiêu chí: 100% thôn trên địa bàn xã đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu. Trên cơ sở kết quả xây dựng xã đạt chuẩn nâng cao, các tiềm năng lợi thế về văn hóa gắn và du lịch, huyện đã lựa chọn 04 xã để chỉ đạo phấn đấu đạt chuẩn kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025; qua kết quả rà soát đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí, đến nay các xã đã đều đạt 10/16 chỉ tiêu của 5 tiêu chí quy định. Kết quả đánh giá cụ thể các tiêu chí như sau:

- Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo: Chưa có xã nào hoàn thành tất cả chỉ tiêu của tiêu chí cụ thể:

+ Sản xuất: Các xã đã có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với sản phẩm chủ lực, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu, tuy nhiên chưa có xã nào có ít nhất 02 HTX kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả.

+ Thu nhập: Chưa có xã nào có thu nhập bình quân đầu người của xã kiểu mẫu cao hơn 1,5 lần so với thu nhập xã đạt chuẩn NTM tại thời điểm được công nhận.

+ Hộ nghèo: Chưa có xã nào đạt (Có 2 xã Xuân Viên, Xuân Thành có tỷ lệ hộ nghèo thấp, tiệm cận không còn hộ nghèo theo quy định).

- Giáo dục - Y tế - Văn hóa: Các xã đã cơ bản hoàn thành 2/3 chỉ tiêu của tiêu chí (giáo dục và văn hóa), riêng chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế các xã đã đạt 93% -94% (tiệm cận ngưỡng quy định)

- Môi trường: Trong 7 chỉ tiêu của tiêu chí đã có 6 chỉ tiêu được đánh giá đạt tại cả 4 xã, riêng chỉ tiêu tỷ lệ phân loại rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 50% trở lên chưa có xã nào đạt. Khả năng đạt chuẩn đối với tiêu chí môi trường là rất cao, vì hiện này phong trào phân loại rác thải, xây dựng khu dân cư đang được nhân dân rất quan tâm để hoàn thành quy định của tiêu chí.

- An ninh trật tự - Hành chính công: Trên nền tảng đạt chuẩn của xã NTM nâng cao, các xã có khả thi hoàn thành tiêu chí một cách bền vững.

- Khu dân cư NTM kiểu mẫu: Đến nay chưa có xã nào đảm bảo 100% thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Một số xã như: Xuân Thành (8/10 thôn đạt), Xuân Viên (5/7 thôn đạt), có số thôn đạt cao, các xã còn lại cần đẩy mạnh phong trào đảm bảo hoàn thành trên tất cả các thôn theo lộ trình đề ra.

(Chi tiết xem Phụ lục  kèm theo)

#### 3.2. Kết quả xây dựng NTM cấp huyện

Các tiêu chí xây dựng huyện NTM theo Quyết định số 558/QĐ-TTg, ngày 05/4/2016 đã được xây dựng hoàn thành đạt chuẩn vào cuối năm 2018; sau khi đạt chuẩn các tiêu chí tiếp tục được huyện nâng cấp đảm bảo đạt chuẩn bền vững, như: Thực hiện duy tu 100% các tuyến đường huyện; hoàn thành đầu tư nâng cấp tuyến đường Gia Lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du; triển khai xây dựng tuyến đường Giang - Viên - Lĩnh; hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng trạm biến áp 110/35/22kV Nghi Xuân công suất 2x25 MVA tại thị trấn Xuân An; cơ bản hoàn thành các tiêu chí công nhận trường THPT Nghi Xuân đạt chuẩn quốc gia; Tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện; Triển khai hiệu quả công tác phân loại rác sinh hoạt tại hộ gia đình; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính...

### 3. Thành tựu, hạn chế và nguyên nhân

#### 3.1. Thành tựu và nguyên nhân

- Hạ tầng kinh tế xã hội bước đầu đồng bộ và kết nối, bộ mặt nông thôn huyện Nghi Xuân thay đổi rõ nét, kinh tế nông thôn phát triển khá theo hướng từng bước hiện đại; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao, tình làng nghĩa xóm được khơi dậy, tính cố kết cộng đồng được thắt chặt, đặc biệt là các giá trị văn hóa làng xã được khôi phục và phát huy.

- Kinh tế nông nghiệp phát triển theo quy hoạch, gắn với các sản phẩm chủ lực theo hướng hiện đại, tiến dần đến quy mô tập trung phù hợp với lợi thế và điều kiện của huyện, bước đầu đã hình thành các mô hình sản xuất có hiệu quả và có khả năng nhân rộng;

- Văn hóa phát triển đồng bộ và lan tỏa. Đặc biệt, việc khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương đã từng bước trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội và tạo sự ổn định về an ninh chính trị, khích lệ lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong người dân để cùng góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa trong từng thôn xóm, làm giàu thêm các giá trị văn hóa làng xã.

- Huyện được công nhận đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, trở thành điểm sáng, thuộc tốp đầu của cả tỉnh.

- Cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp gắn với nền tảng và các giá trị cộng đồng, đi đầu trong phong trào xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu. Từng bước đưa các thành quả về xây dựng cảnh quan nông thôn gắn với phát triển du lịch, tạo bước chuyển biến trong kinh tế nông thôn.

* Nguyên nhân:

- Sự quyết tâm mạnh mẽ với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư. Đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong xây dựng NTM, đưa xây dựng NTM đã trở thành thước đo đánh giá cán bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo;

- Vận dụng sáng tạo các chính sách, giải pháp, đặc biệt là xác định xây dựng NTM trong đó người dân là chủ thể và Nhà nước đóng vai trò định hướng, hỗ trợ để triển khai thực hiện. Nghi Xuân được đánh giá là địa phương đi đầu trong phong trào hỗ trợ, khơi dậy sự đóng góp của nhân dân tích cực trong tham gia xây dựng NTM; kêu gọi sự chung sức của cộng đồng kiều bào trong xây dựng NTM;...

- Phát huy thế mạnh, lợi thế về văn hóa, đưa văn hóa trở thành cơ sở để xây dựng đời sống, phát triển kinh tế của người dân, gắn với các phong trào xây dựng NTM như: Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; xây dựng cảnh quan đường làng, ngõ xóm với các yếu tố văn hóa, thúc đẩy tinh thần tự hào tự tôn dân tộc của người dân;

- Công tác đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ xây dựng NTM được đặc biệt chú trọng, tổ chức cán bộ lãnh đạo xuống với dân, gần với dân và biết lắng nghe dân để thay đổi nhận thức và cách đón nhận nguồn lực hỗ trợ trong xây dựng NTM, huy động sức dân là chính, dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng...; đưa xây dựng NTM thấm sâu vào người dân, trở thành khát vọng của chính người dân nhằm đổi mới quê hương.

#### 3.2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

- Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn mặc dù đã được quan tâm đầu tư nâng cấp nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đặc biệt là một số di tích lịch sử - văn hóa chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, dẫn đến khó khăn trong việc phát huy lợi thế gắn với người dân và du lịch;

- Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp còn chưa thực sự đồng bộ, quy mô sản xuất chưa lớn, còn thiếu liên kết với doanh nghiệp; năng lực sản xuất và chất lượng hàng hóa còn thấp, tính cạnh tranh chưa cao; chưa khai thác hết lợi thế phát triển sản xuất của từng địa phương, các mô hình sản xuất công nghệ cao chậm được nhân rộng; Hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm chủ lực chưa được quan tâm đúng mức;

- Một số tiềm năng, lợi thế của huyện chưa được phát huy hiệu quả tối đa để nâng cao thu nhập cho người dân (như: thương mại, du lịch - dịch vụ). Đặc biệt là công tác xây dựng các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch còn thiếu đồng bộ và chưa khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương; công tác quản lý các di tích mới tập trung gắn với mục tiêu bảo tồn, chưa phát huy được các giá trị trong du lịch.

* Nguyên nhân

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cán bộ lãnh đạo cơ sở nhiều lúc còn thiếu quyết liệt, một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức về Chương trình MTQG xây dựng NTM còn chưa đầy đủ và thiếu toàn diện, một số người dân chưa có ý thức tự giác trong tham gia xây dựng NTM;

- Với xuất phát điểm thấp của một huyện mà đời sống kinh tế cơ bản dựa vào nông nghiệp, ngân sách cũng như các nguồn lực trong dân có hạn. Nguồn lực đầu tư cho hạ tầng du lịch, đặc biệt là du lịch văn hóa, truyền thống còn hạn chế, chưa thu hút được các thành phần ngoài nhà nước; Nhận thức của một số cán bộ, nhân dân về phát triển du lịch còn hạn chế;

- Nguồn vốn đầu tư trực tiếp cho chương trình rất hạn chế, trong khi doanh nghiệp trên địa bàn chưa mạnh, kêu gọi xã hội hóa từ bên ngoài gặp khó khăn, việc huy động nguồn vốn chủ yếu từ nội lực của địa phương và huy động đóng góp của nhân dân là khá lớn nhưng chưa đủ đáp ứng yêu cầu của chương trình.

#### 3.3. Bài học kinh nghiệm

- Xây dựng NTM cần lấy người dân làm chủ thể, xây dựng NTM là dân làm và làm cho dân, phải luôn nhận thức đầy đủ, trách nhiệm, ý nghĩa chương trình NTM đưa lại cho người dân để tạo sự đồng thuận, đoàn kết chung sức, đồng lòng của người dân, lấy sức dân lo cho dân, đây chính là nguồn lực to lớn, có tính quyết định đến thành bại trong xây dựng NTM;

- Quan tâm và làm tốt công tác tuyên truyền và vận động nhân dân trong quá trình thực hiện; thành lập các tổ liên gia vận động tại các xã, thôn  xóm để trực tiếp vận động nhân dân chung sức xây dựng NTM;

- Xây dựng NTM phải dựa trên những nền tảng, lợi thế của địa phương và tổ chức một cách sáng tạo nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân; không chỉ xây dựng để có những làng quê giàu đẹp mà còn được đánh thức các giá trị văn hóa;

- Làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát trong quá trình triển khai, chọn điểm khó, điểm nghẽn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động làm bằng được, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư;

- Xây dựng mô hình điển hình trong từng khu dân cư, từng địa phương là cơ sở thúc đẩy cộng đồng nhân rộng; tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm xây dựng NTM giữa các địa phương, thôn xóm, người dân.

# PHẦN 3. TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG HUYỆN NGHI XUÂN TRỞ THÀNH HUYỆN NTM KIỂU MẪU, ĐIỂN HÌNH VỀ VĂN HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH

## I. TIỀM NĂNG, LỢI THẾ VỀ VĂN HÓA, DU LỊCH

### 1. Cơ sở hạ tầng để phát triển văn hóa, du lịch

#### 1.1. Di sản văn hóa - động lực để phát triển nông thôn bền vững

Nghi Xuân là vùng đất có lịch sử văn hóa lâu đời với hệ thống các di tích lịch sử, văn hoá dày đặc, tổng số di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng trên địa bàn là 84 di tích, trong đó: (i) 01 di tích cấp quốc gia đặc biệt; (ii) 08 di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia; (iii) 75 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và hiện đang có 156 là phế tích được đề xuất khoanh vùng bảo vệ. Trong đó:

- Nhiều di tích văn hóa – lịch sử tiêu biểu quốc gia nổi tiếng như: Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du – Danh nhân văn hóa thế giới, khu di tích Nguyễn Công Trứ,...:

+ Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du – Danh nhân văn hóa thế giới: là một quần thể công trình kiến trúc thờ tự, tưởng niệm Nguyễn Du cùng những bậc tài danh kiệt xuất của dòng họ Nguyễn Tiên Điền... Những di sản văn hóa trong Khu di tích còn được bảo tồn có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học..., giúp chúng ta tìm hiểu về nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển, truyền thống văn hóa, khoa bảng... của dòng họ Nguyễn Tiên Điền cũng như việc nhìn nhận về cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp của Đại thi hào Nguyễn Du và dòng họ Nguyễn Tiên Điền cho nền văn học Việt Nam. Đây cũng là nguồn tư liệu đáng tin cậy để tìm hiểu về tín ngưỡng, phong tục tập quán, đời sống văn hóa tinh thần của làng quê Tiên Điền nói riêng, văn hóa làng xã Việt Nam nói chung trong sự phát triển của lịch sử dân tộc.

+ Khu di tích lịch sử, văn hóa Nguyễn Công Trứ là công trình Lịch sử - Văn hóa, có kiến trúc nghệ thuật đã được Bộ Văn hóa - Thông tin và Thể thao xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia theo Quyết định số1548/VHQĐ ngày 30/8/1991 (ký ngày 6 tháng 9 năm 1991). Khu di tích lịch sử, văn hóa Nguyễn Công Trứ  thuộc địa bàn xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, di tích này là nơi thờ Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ, là một người văn võ song toàn, kinh bang tế thế, có nhiều công lao với nhân dân, đất nước. Không chỉ mang ý nghĩa di tích lịch sử, văn hóa của quốc gia, khu di tích lịch sử - văn hóa Nguyễn Công Trứ còn là quần thể kiến trúc và tín ngưỡng độc đáo, thể hiện bản sắc địa phương và đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ và tri ân công lao của tướng công Nguyễn Công Trứ.

- Rất nhiều di tích văn hóa tâm linh, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách tham quan du lịch mỗi năm như: khu di tích Đền Củi, chùa Thanh Lương, Đền Thánh Mẫu... Ngoài ra, còn rất nhiều các di tích tiêu biểu khác đã và đang được bảo vệ, tôn tạo như Đình Hội Thống (có niên đại hơn 300 năm), Đền Huyện, chùa Phong Phạn, chùa Đà Liễu, thiện viện trúc lâm Hồng Lĩnh, đền thờ họ Trần (Việt Nam Trần triều điện)...

- Khu di tích di chỉ khảo cổ học Phôi Phối - Bãi Cọi tại xã Xuân Viên, là khu di chỉ bảo lưu các giá trị văn hóa từ hậu kỳ đá mới, văn hóa đồ đồng đến văn hóa Lý - Trần, Lê. Đây là địa bàn giao thoa, hội tụ của nền văn hóa Đông Sơn (khu vực phía Bắc) và văn hóa Sa Huỳnh (khu vực Nam Trung bộ) - một di tích khảo cổ học hiếm có trong hệ thống di tích khảo cổ học Việt Nam.

- Bên cạnh đó, Nghi Xuân còn có khá nhiều các thắng cảnh nổi tiếng khác như danh thắng núi Hồng sông Lam với quần thể các hệ sinh thái rừng và biển phong phú, đa dạng đang được bảo tồn; các khu sinh thái ven chân núi Hồng Lĩnh đang được đầu tư xây dựng; các cảnh đẹp từng được ghi nhận trong sử sách như: Giang Đình Cổ Độ, Cồn Mộc Bình Sa, Cô Độc Lâm Lưu...

Nghi Xuân còn được biết đến là vùng đất mang đậm màu sắc văn hóa làng được quy ước thành lệ làng, đúc kết trong hương ước làng, bộc lộ một cách phong phú qua lễ hội làng. Tất cả chắt lọc lại, tạo nên bản sắc văn hóa làng, mà trong đó tính cộng đồng làng và tính tự trị của làng là những giá trị nổi trội nhất. Bên cạnh đó còn là các phẩm chất quan trọng khác như: tính quần cư, ưa hài hòa, trọng tình cảm, đề cao gia đình, tính cố kết cộng đồng... Trong không gian văn hóa làng, mọi người sống với nhau nặng tình nặng nghĩa, sẵn sàng giúp đỡ nhau lúc tắt lửa tối đèn. Tình làng nghĩa xóm, quan hệ láng giềng ràng buộc con người trong nếp sống làng, xã có kỷ cương, trong sáng và thanh cao.

Đặc biệt, các loại hình nghệ thuật dân gian, di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu nhờ đó được lưu truyền như: Ca trù Cổ Đạm, Trò Kiều, dân ca Ví giặm Nghệ Tĩnh, Sắc Bùa, Chầu Văn... và nhiều lễ hội truyền thống như trò Sĩ - Nông - Công - Thương - Ngư, Lễ hội Cầu ngư, cầu Khoa, cầu Thọ, Lễ hội đền Củi, Đền Thánh Mẫu…. Đây cũng chính là những nét tiêu biểu của văn hóa làng ở Nghi Xuân.

#### 1.2. Cơ sở hạ tầng giao thông kết nối phục vụ phát triển du lịch

Huyện Nghi Xuân có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong vùng quy hoạch phát triển kinh tế Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, cách sân bay Vinh 15 km, phía Đông có đường bờ biển dài 32 km, phía Tây Bắc tiếp giáp sông Lam với chiều dài 28 km; hệ thống giao thông đối ngoại với 3 nhánh tuyến quốc lộ có chiều dài hơn 50 km đi qua trên địa bàn và 3 cây cầu bắc qua sông Lam kết nối hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh rất thuận lợi để phát triển kinh tế, giao thương hàng hoá và thu hút đầu tư, là cơ hội cho phát triển một nền kinh tế đa dạng cả công nghiệp, dịch vụ thương mại và nông nghiệp... nhất là phát triển thương mại, du lịch.

Bản đồ kết nối du lịch của Nghi Xuân

Đặc biệt trên trục kinh tế, trục Bắc - Nam, dọc theo quốc lộ 1A đã và đang hình thành nhiều khu, cụm công nghiệp có quy mô lớn như Khu công nghiệp Gia Lách, Cụm công nghiệp Xuân Lĩnh, Xuân Mỹ; Tuyến đường ven biển Xuân Hội – Thạch Khê – Vũng Áng và cầu Cửa Hội đang được xây dựng để kết nối Khu du lịch Cửa  Lò (Nghệ An) với Nghi Xuân tạo điều kiện cho phát triển du lịch và dịch vụ. Hệ thống  giao thông liên tỉnh, liên huyện, liên xã, liên thôn hầu hết đã được nhựa hóa, bê tông hóa, rất thuận tiện cho thông thương, đi lại.

Mặt khác, tuyến đường ven biển Xuân Hội – Thạch Khê – Vũng Áng được hoàn thành sẽ trở thành một trong những tuyến giao thông “xương sống”, có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Hà Tĩnh nói chung và các huyện ven biển từ Nghi Xuân đến Kỳ Anh trong việc thúc đẩy giao thương hàng hóa, phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh quốc phòng. Tuyến đường ven biển sẽ kết nối tất cả các khu du lịch ven biển với các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển tạo thành một mạng lưới giao thông liên hoàn, kết nối các vùng kinh tế lớn.

Trong đó, Nghi Xuân là điểm kết nối quan trọng nhất trên tuyến, thông qua cầu Cửa Hội (đang chuẩn bị hoàn thành) để kết nối toàn bộ khu vực dải ven biển Hà Tĩnh với Khu vực Nam Vinh, đặc biệt là khoảng cách từ bãi biển Cửa Lò đến Nghi Xuân chỉ hơn 15 km. Thời gian di chuyển từ sân bay Vinh đến Nghi Xuân chỉ còn khoảng 15 phút, thuận lợi hơn cả một số huyện thị của Nghệ An cũng như cả một số khu vực khác trong thành phố Vinh khi tiếp cận với sân bay. Đồng thời, khi tuyến đường bộ và đường sắt cao tốc Bắc - Nam được hình thành cũng đẩy nhanh thời gian để di chuyển từ các tỉnh phía Bắc đến Nghi Xuân, thời gian từ Hà Nội đến Nghi Xuân chỉ còn khoảng 3 giờ đồng hồ. Hệ thống hạ tầng phát triển mạnh mẽ là yếu tố tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Nghi Xuân, đặc biệt là phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch.

Kết nối hạ tầng giao thông thuận lợi là động lực để Nghi Xuân phát triển

### 2. Hoạt động du lịch phát triển từng bước gắn với lợi thế

Nghi Xuân là miền quê “Địa linh nhân kiệt” hội tụ những nét tinh hoa văn hóa với nhiều di tích, danh thắng và danh nhân nổi tiếng, đã và đang là điểm đến du lịch Biển, Du lịch sinh thái – Nhà vườn, du lịch văn hóa danh nhân, Du lịch văn hóa tâm linh, du thuyền sông Lam, du lịch homestay và Du lịch trải nghiệm NTM của miền Trung và cả nước.

Với vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi, Nghi Xuân còn là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, đa dạng các loại hình như: Khai thác lợi thế về cảnh quan, tham quan các địa danh nổi tiếng (Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, Đền thờ và lăng mộ Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ, Di tích quốc gia Đền Chợ Củi…), du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch trải nghiệm sông Lam bằng du thuyền, du lịch trải nghiệm NTM, du lịch homestay, đặc biệt là khu du lịch biển Xuân Thành với tổ hợp vui chơi giải trí, trường đua chó, sân golf 18 lỗ và hệ thống nhà hàng, khách sạn đang được đầu tư là điều kiện thuận lợi cho Nghi Xuân phát triển mạnh về du lịch và trở thành một điểm đến trong bản đồ du lịch quốc gia.

Ngoài ra, Nghi Xuân còn có các điểm du lịch trải nghiệm được hình thành từ phong trào xây dựng NTM như thôn Phong Giang (Tiên Điền), Trang trại nông nghiệp Nga Hải (Xuân Mỹ), Khu du lịch sinh thái Đức Đường (Xuân Viên)... là những động lực để Nghi Xuân phát triển du lịch nghỉ dưỡng và các dịch vụ kèm theo. Cùng với các khu di tích, khu du lịch tâm linh, các trầm tích văn hóa đặc sắc của huyện Nghi Xuân và các khu di tích danh thắng nổi tiếng tại các khu vực lân cận như Khu di tích Kim Liên – quê hương Bác Hồ; Chùa Hương Tích; Ngã ba Đồng Lộc… là những yếu tố tác động để Nghi Xuân kết nối, hình thành các tuor, tuyến, chương trình du lịch trong và ngoài tỉnh.

Hiện nay, Nghi Xuân đã được UBND tỉnh phê duyệt 01 khu và 04 điểm du lịch cấp tỉnh gồm: Khu du lịch biển Xuân Thành với hệ thống sân golf, trường đua chó; Điểm Du lịch cộng đồng thôn Phong Giang - Tiên Điền; Du lịch tâm linh Di tích Đền Củi Xuân Hồng; Du lịch sinh thái Đức Đường xã Xuân Viên, Du lịch NTM trải nghiệm xã Xuân Mỹ. Trên địa bàn huyện có 11 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn từ 1 sao trở lên, có 159 nhà hàng phục vụ ăn uống, chưa có cơ sở mua sắm tại các điểm du lịch.

Tốc độ phát triển du lịch của Nghi Xuân trong những năm gần đây đang có chiều hướng tăng nhưng thiếu vững chắc, mới chỉ khai thác được thế mạnh tham quan văn hóa, lịch sử, lượng khách tuy đông nhưng thời gian lưu lại ngắn; hoạt động du lịch mang tính thời vụ. Hàng năm, lượt du khách đến với Nghi Xuân đạt gần 300 ngàn lượt người/năm, tốc độ tăng lượng du khách bình quân đạt 15%; Tỷ trọng ngành du lịch - dịch vụ ước đạt 300 tỷ đồng chiếm 3,5% trong tổng các ngành và chiếm 10,6% trong ngành thương mại dịch vụ.

Hoạt động xúc tiến, quảng bá, phát triển thị trường và các sản phẩm du lịch cũng đã được huyện tổ chức thực hiện thường xuyên; bước đầu đã hình thành một số sản phẩm du lịch tiêu biểu như: Du lịch cộng đồng thôn Phong Giang xã Tiên Điền (nay là thị trấn Tiên Điền), Du thuyền Giang Đình Cổ Độ, Du lịch sinh thái nhà vườn Đức Đường tại xã Xuân Viên, du lịch trải nghiệm NTM tại Xuân Mỹ… Nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch đã được thực hiện như: xây dựng phim tài liệu “Nghi Xuân Miền quê địa linh nhân kiệt”; xây dựng phóng sự “Về miền quê sâu lắng những làn điệu dân ca”; Tổ chức trại sáng tác văn học và sản xuất đĩa DVD “Đất Người Nghi Xuân” để quảng bá hình ảnh con người, quê hương Nghi Xuân; in ấn, phát hành lịch, tờ rơi, các ấn phẩm văn hóa để tuyên truyền, quảng bá du lịch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan về du lịch biển, văn hoá tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch NTM trải nghiệm, du thuyền sông Lam ...

Hoạt động liên kết phát triển du lịch và hợp tác quốc tế về du lịch cũng đã được quan tâm thực hiện, UBND huyện đã tổ chức, đón các đoàn Famtrip về huyện Nghi Xuân nhằm quảng bá, giới thiệu một số điểm đến du lịch mới và khảo sát, đánh giá và góp ý cho huyện Nghi Xuân về loại hình du lịch cộng đồng homestay; tổ chức kết nối du lịch giữa các doanh nghiệp của các địa phương, từ đó xây dựng các tua tuyến kết nối các điểm du lịch của Hà Tĩnh nói chung, của huyện Nghi Xuân nói riêng với các tỉnh lân cận. Đồng thời, trên địa bàn huyện hiện có 01 đơn vị du lịch lữ hành tham gia tích cực vào các hoạt động liên kết, phát triển các tour tuyến du lịch của huyện.

### 3. Bảo tồn và phát triển văn hóa trở thành sản phẩm du lịch

Trong thời gian qua, Nghi Xuân luôn quan tâm đến công tác quản lý và bảo tồn tôn tạo các công trình văn hóa, di tích lịch sử, di tích cách mạng; các Di tích đã được xếp hạng đều được thành lập các BQL di tích và thường xuyên tu bổ, tôn tạo, nâng cấp, trùng tu bằng các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Bằng nguồn vốn xã hội hóa nhiều di tích được xây dựng với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng như nhà thờ Việt Nam Trần Triều điện xã Xuân Phổ, Chùa bến ở xã Cổ Đạm, Đền huyện tại xã Xuân Giang .... Các di tích sau khi được tu bổ, tôn tạo, phục hồi đã phát huy tốt giá trị và trở thành điểm tham quan thường xuyên của nhân dân địa phương và các vùng phụ cận, đồng thời là nơi để tuyên truyền, giáo dục lịch sử, văn hóa của quê hương cho các tầng lớp nhân dân.

Công tác phát huy giá trị di tích trong đời sống nhân dân đang ngày càng được quan tâm hơn, đặc biệt là việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Bằng những hoạt động cụ thể, dưới nhiều hình thức phong phú đa dạng, các di tích lịch sử văn hóa đã và đang giúp cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử, truyền thống văn hóa của quê hương để chủ động, tự giác tìm hiểu, trân trọng giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử - văn hóa truyền thống. Thông qua các hoạt động tham quan, ngoại khóa, hội thi tìm hiểu về danh nhân gắn với di tích,… nhiều di tích đã được khai thác tốt về giá trị lịch sử và truyền thống  như: Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, Đền thờ và khu lăng mộ Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ, Khu di tích lịch sử Đình Hoa Vân Hải…

Bên cạnh giáo dục truyền thống, để phát huy giá trị của di tích, huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã quan tâm tới việc tổ chức lễ hội cũng như phục hồi các lễ hội gắn với di tích. Hằng năm trên địa bàn huyện có một số lễ hội được tổ chức như: Lễ hội đền Chợ Củi xã Xuân Hồng, lễ hội đền Thánh mẫu xã Xuân Lam, lễ hội cầu ngư tại các xã ven biển, lễ hội sỹ - nông - công thương xã Xuân Thành... Tổ chức triển khai, quán triệt Luật Di sản Văn hoá, tập huấn cho cán bộ ở cơ sở. Do đó, các di tích lịch sử đã được chính quyền địa phương và nhân dân chú trọng bảo vệ, trùng tu tôn tạo, các hoạt động lễ hội được tổ chức tốt hơn, thu hút người dân tham gia.

Trong chỉ đạo xây dựng NTM, Nghi Xuân đã có những cách làm sáng tạo, với cách tiếp cận người dân thông qua văn hóa, nhờ sợi dây văn hóa làng xã, những giá trị văn hóa truyền thống của từng miền quê đã tạo luồng sinh khí, sức sống mới để phong trào xây dựng NTM của Nghi Xuân ngày càng đi vào chiều sâu. Qua đó khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, tính cố kết cộng đồng được thắt chặt, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là chủ trương xây dựng NTM, với vai trò là chủ thể đã được người dân ý thức một cách đầy đủ, bằng những việc làm cụ thể để chung tay xây dựng NTM. Các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn huyện đã trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội và tạo sự ổn định về an ninh chính trị, khích lệ lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong người dân để cùng góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa trong từng thôn xóm, làm giàu thêm các giá trị văn hóa làng xã. Thông qua đó, việc huy động nguồn lực cho phong trào xây dựng NTM đã đạt nhiều kết quả tích cực nhờ sự đồng thuận, vào cuộc của nhân dân trong việc đóng góp công sức, tiền của để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng các khu dân cư mẫu, vườn mẫu, xây dựng các thiết chế văn hóa, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao....

Nghi Xuân cũng là địa phương đầu tiên tổ chức cuộc thi Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh, xây dựng vườn mẫu. Ngoài 10 tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu của tỉnh, Nghi Xuân đã sáng tạo bổ sung thêm tiêu chí thứ 11, mỗi thôn có câu lạc bộ văn nghệ dân gian hoạt động có hiệu quả. Đây là nền tảng, cách làm sáng tạo để dần hình thành những sản phẩm du lịch nông thôn gắn với cảnh quan, văn hóa, nhằm đưa các giá trị văn hóa làng xã vào cộng đồng và trở thành các sản phẩm gắn với phát triển du lịch nông thôn.

### 4. Thuận lợi, khó khăn

#### 4.1. Thuận lợi

- Vị trí thuận lợi, cùng với đó là tiềm năng về cơ sở vật chất hạ tầng kết nối, các loại hình đa dạng, phong phú như du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch văn hóa danh nhân, tham quan di tích, danh thắng… là điều kiện thuận lợi để Nghi Xuân xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch;

- Nghị Quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” và Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo là cơ sở và động lực để huyện Nghi Xuân xác định mục tiêu xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch đến năm 2025;

- Sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM, cũng như hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh là cơ sở, tiền đề để Nghi Xuân quyết tâm xây dựng thành công huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch;

- Quyết tâm chính trị, sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Cùng với đó là bề dày truyền thống văn hóa, hiếu học và đoàn kết của người dân, khát vọng xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh đã trở thành động lực xây dựng NTM, có trách nhiệm trong giữ gìn các giá trị văn hóa;

- Những thành quả đạt được sau 10 năm xây dựng NTM của Nghi Xuân, đặc biệt là sự sáng tạo về cách làm, sự hưởng ứng và đồng thuận của cả hệ thống chính trị, thành tựu về phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế và đời sống là cơ sở để huyện Nghi Xuân tiếp tục duy trì sự phấn đầu, tạo cơ sở vững chắc, nền móng để xây dựng thành công huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch.

#### 4.2. Khó khăn

- Mặc dù nhiều di tích văn hóa lịch sử đã được quan tâm bảo vệ, đầu tư và tôn tạo, nâng cấp tuy nhiên nhìn một cách tổng thể thì vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, chưa phát huy được các tiềm năng về văn hóa du lịch, nhiều di tích văn hóa, một số lễ hội quan trọng vẫn chưa được quản lý và đầu tư xứng tầm để gắn với phát triển du lịch bền vững;

- Yêu cầu trong xây dựng NTM phải toàn diện, đi vào chiều sâu và bền vững, do đó xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, trong khi đó nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và Chương trình có hạn, cần những giải pháp phù hợp và hiệu quả trong việc thu hút, kêu gọi các nguồn lực trong cộng đồng, người dân để xây dựng NTM;

- Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa chưa gắn với việc khai thác, phát triển hoạt động du lịch, dịch vụ, do đó giá trị gia tăng từ kinh tế du lịch chưa thực sự tác động đến đời sống kinh tế của người dân;

- Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, các điểm dịch vụ mặc dù được quan tâm đầu tư, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu và còn thiếu đồng bộ, sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chưa thực sự mang bản sắc đặc trưng của địa phương. Trong khi đó, việc huy động các nguồn lực xã hội, thu hút đầu tư để phát triển, phát huy các di sản chưa mạnh; việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội vẫn còn hạn chế; một số khu di tích chưa được quy hoạch và trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu gây khó khăn trong hoạt động xúc tiến và phát triển du lịch;

- Các tuyến du lịch thiếu chiều sâu liên kết, thiếu điểm nhấn đặc trưng, hạ tầng dịch vụ nhỏ lẻ, chất lượng thấp, chưa thu hút được các doanh nghiệp lớn tham gia đầu tư. Việc quảng bá, liên kết các điểm trong hành trình tham quan Nghi Xuân còn yếu, ngay trong chính các tour đã hút được khách vẫn chưa giữ chân được du khách. Việc khai thác các giá trị của các di tích, danh thắng chưa quan tâm đến kết nối và phát triển dịch vụ phục vụ du lịch;

Tất cả các yếu tố trên dẫn đến, mặc dù là địa phương có nhiều giá trị văn hóa, có nhiều điểm du lịch, lượng khách đến với Nghi Xuân mỗi năm đều tăng nhưng chỉ dừng lại ở việc tham quan, chưa tạo ra động lực để phát triển các dịch vụ đi kèm, tăng nguồn thu từ dịch vụ du lịch gắn với phát triển văn hóa. Đây là những vấn đề Nghi Xuân cần tập trung triển khai trong Đề án để phát huy được các giá trị văn hóa kết hợp với phát triển du lịch nhằm phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của huyện Nghi Xuân.

## II. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG HUYỆN NTM KIỂU MẪU, ĐIỂN HÌNH VỀ VĂN HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH

## 1. Quan điểm và định hướng chung xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch

- Xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch nhằm phát huy những kết quả đạt được trong phong trào xây dựng NTM, dựa trên các tiềm năng, lợi thế để đưa huyện Nghi Xuân tiếp tục phát triển một cách toàn diện, xây dựng NTM bền vững, đi vào chiều sâu và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân;

- Xây dựng NTM gắn với phát triển kinh tế khu vực nông thôn, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, tập trung phát triển các loại hình, mô hình du lịch nông thôn gắn với bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phát triển sản phẩm OCOP;

- Xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với cộng đồng; xây dựng bản sắc văn hóa con người Nghi Xuân, nhằm phát triển du dịch bền vững, hiệu quả, tiền đề quan trọng để xây dựng Thành phố di sản trong tương lai;

- Phát triển du lịch NTM gắn với các hình thức du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng ... trên nền tảng phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn.

2. Định hướng Bộ tiêu chí huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch

#### 2.1. Nhóm chỉ tiêu điều kiện để đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

- Hoàn thành đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025;

- 100% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Đối với các xã đã được công nhận đạt NTM nâng cao giai đoạn 2016-2020, phải đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025.

- Có ít nhất 20% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu;

- Tỷ lệ người dân hài lòng về kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu đạt từ 95% trở lên;

- Đạt các tiêu chí về huyện NTM kiểu mẫu.

#### 2.2. Nhóm tiêu chí NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch

(1) Nhóm 01: Hệ thống di tích và cơ sở hạ tầng văn hóa

- Hoàn thiện và nâng cấp, các điểm trưng bày hiện vật, tài liệu giới thiệu về lịch sử, các danh nhân, di tích lịch sử - văn hóa nhằm thúc đẩy hoạt động tuyên truyền, giáo dục gắn với các giá trị lịch sử văn hóa của địa phương;

- Xây dựng theo quy hoạch tổng thế bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 2169/QĐ-TTg ngày 03/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

- Các khu di tích văn hóa lịch sử được bảo tồn và phát huy giá trị trên cơ sở phát triển các hoạt động về du lịch văn hóa, du lịch tâm linh và trải nghiệm;

- Xây dựng hạ tầng và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước, quảng bá du lịch và giới thiệu các giá trị văn hóa của huyện;

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn, gắn với các giá trị văn hóa góp phần nâng cao nhận thức và nền tảng giá trị văn hóa của địa phương;

- Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng văn hóa cơ sở nhằm thúc đẩy và đáp nhu cầu sáng tạo sinh hoạt văn hóa văn nghệ của người dân trên địa bàn các thôn.

(2) Nhóm 02: Bảo tồn, phát huy và hội nhập các giá trị văn hóa phi vật thể

Bảo tồn duy trì và phát triển các giá trị văn hóa phi vật thể của địa phương (ca trù, trò kiều, dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh, lễ hội truyền thống, hoạt động văn hóa...) trong cộng đồng, tổ chức các lớp truyền dạy di sản phi vật thể trong cộng đồng; đồng thời giới thiệu, quảng bá các giá trị này đến các địa phương khác và ra quốc tế; hình thành các sản phẩm du lịch.

(3) Nhóm 03: Môi trường văn hóa trong xây dựng NTM

Xây dựng môi trường cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp và văn minh, gắn với thể chế cộng đồng; góp phần xây dựng nông thôn theo hướng bền vững.

(4) Nhóm 04: Bản sắc văn hóa con người Nghi Xuân

Xây dựng con người Nghi Xuân hiếu học thân thiện, nhân hậu, chia sẻ, đoàn kết, tương thân, tương ái, yêu quê hương, có khát vọng công hiến xây dựng quê hương, giàu bản sắc....; các giá trị, bản sắc văn hóa được xây dựng từ công sở đến cộng đồng và người dân để tạo điều kiện phát triển toàn diện nhân cách văn hóa con người Nghi Xuân.

(5) Nhóm 05: Phát triển du lịch gắn với văn hóa

- Phát triển du lịch trên nền tảng các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, hình thành và kết nối giữa du lịch văn hóa - du lịch giáo dục và du lịch trải nghiệm NTM;

- Phát triển văn hóa gắn với du lịch dựa trên nền tảng cộng đồng nhằm phát huy giá trị của cộng đồng và mang lại lợi ích cho cộng đồng;

- Phát triển các sản phẩm đặc sản, truyền thống của địa phương (sản phẩm nông nghiệp đặc sản, sản phẩm làng nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ,...) để phục vụ du lịch qua đó nâng cao giá trị sản xuất, phát triển kinh tế của người dân trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở định hướng, mục tiêu ở trên, Bộ tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh được cụ thể như sau:

| STT | Tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Mức đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống di tích và hạ tầng văn hóa | 1.1. Tỷ lệ di tích lịch sử - văn hóa của huyện được bảo tồn và phát huy hiệu quả gắn với hoạt động du lịch | 25% |
|  |  | 1.2. 100% các di tích văn hóa cấp quốc gia có điểm trưng bày hiện vật, tài liệu giới thiệu về các giá trị văn hóa lịch sử di tích | Đạt |
|  |  | 1.3. Tỷ lệ các thôn, xóm có cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa đảm bảo văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp đáp ứng nhu cầu sáng tạo, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của người dân | 100% |
|  |  | 1.4. Hệ thống hạ tầng giao thông kết nối các điểm du lịch – di tích lịch sử văn hóa theo quy hoạch để đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động du lịch | Đạt |
|  |  | 1.5. Tỷ lệ các tuyến đường từ trung tâm các xã đến trung tâm huyện, trục huyện sáng, xanh, sạch, đẹp gắn với các chủ đề về văn hóa (gắn tên danh nhân, trồng cây đặc trưng…) | >=50% |
|  |  | 1.6. Có ít nhất 01 mô hình về xây dựng phố văn hóa gắn với phát triển du lịch | Đạt |
|  |  | 1.7. Tỷ lệ các khu dân cư kiểu mẫu có ít nhất 1 tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp và văn hóa | 70% |
|  |  | 1.8. Có ít nhất 2 điểm giới thiệu sản phẩm văn hóa và bán sản phẩm OCOP gắn với các điểm văn hóa, du lịch | Đạt |
|  |  | 1.9. Hệ thống wifi miễn phí tại trung tâm huyện, các khu di tích và các điểm du lịch trên địa bàn huyện | Đạt |
|  |  | 1.10. Có mô hình quản lý các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn bằng công nghệ số | Đạt |
| 2 | Bảo tồn, phát huy và hội nhập các giá trị văn hóa phi vật thể | 2.1. 100% các di sản văn hóa phi vật thể có giá trị được bảo tồn gắn với cộng đồng | Đạt |
|  |  | 2.2. Tỷ lệ khu dân cư có câu lạc bộ văn nghệ dân gian (ca trù, dân ca Ví Dặm, ngâm-lẩy-trò Kiều…) hoạt động thường xuyên và hiệu quả | 100% |
|  |  | 2.3. Tổ chức định kỳ 1 lần/năm Hội thi “các câu lạc bộ văn nghệ dân gian”, gắn với cuộc thi xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, tổ dân phố đô thị văn minh. | Đạt |
|  |  | 2.4. 100% trường Trung học phổ thông có câu lạc bộ văn nghệ dân gian hoạt động có hiệu quả. Định kỳ 2 năm/1 lần tổ chức hội thi tiếng hạt dân ca học đường. | Đạt |
|  |  | 2.5. Định kỳ 2 năm/1 lần tổ chức lễ hội liên hoan ca trù gắn với giổ tổ sư ca trù Cổ Đạm cụ Đinh Lễ | Đạt |
|  |  | 2.6. Tổ chức ít nhất 2 lễ hội truyền thống hàng năm | Đạt |
|  |  | 2.7. Tổ chức festival quốc tế về văn hóa Nguyễn Du và các giá trị văn hóa lễ hội, truyền thống dân gian 2 năm/1 lần | Đạt |
|  |  | 2.8. Tổ chức cuộc thi quốc tế về đọc, ngâm thơ kiều ít nhất 2 năm/1 lần. | Đạt |
|  |  | 2.9. 100% các điểm du lịch văn hóa trên địa bàn có các tài liệu giới thiệu, biển chỉ dẫn bằng song ngữ (Việt – Anh) | Đạt |
| 3 | Môi trường văn hóa trong xây dựng nông thôn mới | 3.1 Tỷ lệ khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được công nhận | >85% |
|  |  | 3.2. Tỷ lệ các di tích văn hóa, hạ tầng văn hóa đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp và quản lý văn minh | 100% |
|  |  | 3.3. Tỷ lệ các cơ sở y tế trên địa bàn đạt cơ sở sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn | 100% |
|  |  | 3.4. Tỷ lệ trường học được xếp loại tốt hoặc xuất sắc theo bộ tiêu chí “Trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn” | 100% |
|  |  | 3.5. Tỷ lệ các cơ quan, đơn vị có trụ sở làm việc khang trang, xanh, sạch, đẹp và văn minh | 100% |
|  |  | 3.6. Tỷ lệ khu dân cư tổ chức ít nhất 01 buổi/tuần làm vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, khu công cộng theo định kỳ | 100% |
|  |  | 3.7. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn | 80% |
|  |  | 3.8. Tỷ lệ hộ gia đình có nước thải sinh hoạt thu gom, xử lý bằng các biện pháp, công trình phù hợp | 70% |
|  |  | 3.9. Tỷ lệ hộ gia đình tham gia vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm các điểm công cộng theo nội quy của cộng đồng | >95% |
| 4 | Văn hóa con người Nghi Xuân | 4.1. Tỷ lệ người dân đăng ký tham gia xây dựng con người Nghi Xuân văn minh, thanh lịch, giàu bản sắc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững | >90% |
|  |  | 4.2. Tỷ lệ người dân hiểu được về các giá trị văn hóa trên địa bàn | >70% |
|  |  | 4.3. Trên 50% người dân trong độ tuổi biết đọc, biết viết và 100% giáo viên và học sinh phổ thông tham gia đọc truyện Kiều | Đạt |
|  |  | 4.4. 100% các cơ quan dịch vụ công, cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt “quy chế văn hóa công vụ theo Quyết định Số 20/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh” | Đạt |
|  |  | 4.5. Người dân cam kết thực hiện tốt văn hóa ứng xử cộng đồng. | 95% |
|  |  | 4.6. Tỷ lệ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thương mại cam kết thực hiện các tiêu chí về văn hóa kinh doanh, thương mại trên địa bàn huyện | 100% |
| 5 | Phát triển du lịch gắn với văn hóa | 5.1. Xây dựng và tổ chức hiệu quả ít nhất 5 mô hình du lịch văn hóa gắn với các di tích văn hóa điển hình | Đạt |
|  |  | 5.2. Có ít nhất 2 mô hình dịch vụ du lịch cộng đồng đạt chuẩn từ 3 sao trở lên theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm | Đạt |
|  |  | 5.3. Ít nhất 03 mô hình tổ chức sản xuất sản phẩm OCOP hoặc sản phẩm nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm | Đạt |
|  |  | 5.4. Trên địa bàn huyện có ít nhất 03 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn (từ 3 sao trở lên) đáp ứng nhu cầu lưu trú và tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch | Đạt |
|  |  | 5.5. Hàng năm tổ chức các sự kiện quảng bá du lịch gắn với quảng bá về văn hóa, vẻ đẹp và con người Nghi Xuân | Đạt |
|  |  | 5.6. Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành du lịch - dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của huyện | >20% |

# PHẦN 4. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐIỂN HÌNH VỀ VĂN HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH

## I. MỤC TIÊU

### 1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng NTM huyện Nghi Xuân phát triển toàn diện và bền vững gắn với đô thị hóa, hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và kết nối, kinh tế nông nghiệp phát triển từng bước hiện đại, các giá trị văn hóa - lịch sử được bảo tồn và phát huy gắn với phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, gắn với xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, bình yên và giàu bản sắc văn hóa truyền thống. Từng bước phát triển toàn diện nhân cách văn hóa con người Nghi Xuân văn minh, thanh lịch, giàu bản sắc, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững.

### 2. Mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2022:

- Phấn đấu có 60% số xã (9/15 xã) đạt chuẩn NTM nâng cao;

- Có ít nhất 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu;

- Có ít nhất 60% thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu;

- Hoàn thành 50% các chỉ tiêu, tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch.

b) Đến năm 2024:

- Huyện Nghi Xuân hoàn thành đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025;

- Phấn đấu có ít nhất 80% số xã (12/15 xã) đạt chuẩn NTM nâng cao;

- Có ít nhất 03 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu;

- Có ít nhất 85% thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu

- Hoàn thành 80% các tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch.

c) Đến năm 2025:

- 100% số xã (15/15 xã) của huyện đạt chuẩn NTM nâng cao;

- Có ít nhất 04 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu;

- Hoàn thành 100% các chỉ tiêu, tiêu chí và đủ điều kiện để Thủ tướng Chính phủ công nhận “Huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch”.

- Bảo tồn, khôi phục và phát huy có hiệu quả các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; 100% các di sản văn hóa phi vật thể được bảo tồn gắn với cộng đồng; có ít nhất 05 di sản văn hóa – lịch sử điển hình được quản lý và phát triển gắn với mô hình du lịch, hình thành những những điểm đến du lịch hấp dẫn;

- Nghi Xuân trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch của Hà Tĩnh, vùng Bắc Trung Bộ và của cả nước, phấn đấu đón ít nhất 100 ngàn lượt khách du lịch quốc tế và 700 ngàn lượt khách du lịch nội địa;

- Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn cao hơn ít nhất 1,3 lần thu nhập bình quân chung của tỉnh Hà Tĩnh;

- Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành du lịch - dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của huyện đạt trên 20%.

## II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

### 1. Phạm vi thực hiện

Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

### 2. Đối tượng thực hiện

a) Đối tượng thụ hưởng: Là người dân và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

b) Đối tượng thực hiện:

- Người dân và cộng đồng dân cư tại các xã, thị trấn của huyện Nghi Xuân;

- Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở;

- Doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

### 3. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025.

## III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

### 1. Tập trung nâng cao chất lượng xây dựng NTM các xã

#### 1.1. Rà soát và quản lý xây dựng NTM theo quy hoạch

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM các xã phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới và định hướng Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghi Xuân đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung xây dựng khu vực Du lịch – đô thị - thương mại ven biển Nghi Xuân - Lộc Hà, đồng thời đảm bảo đáp ứng mục tiêu thu hút đầu tư phát triển du lịch, xây dựng huyện NTM kiểu mẫu; cập nhật điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính cấp xã hoặc quy hoạch chi tiết được điều chỉnh phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong xây dựng NTM kiểu mẫu;

- Xây dựng Quy chế quản lý kiến trúc toàn huyện theo quy định của Luật Kiến trúc 2019;

- Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các vi phạm về quản lý quy hoạch theo quy định hiện hành.

#### 1.2. Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn

a) Hệ thống giao thông: Tiếp tục nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển, tạo diện mạo mới cho nông thôn, nâng tỷ lệ cứng hóa các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm trên 95%; cứng hóa các tuyến trục chính nội đồng đảm bảo thuận lợi trong sản xuất và đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp lên trên 90%; tăng cường chỉnh trang đường trục xã, thôn, xóm đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp gắn với xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu;

b) Về thủy lợi và phòng chống thiên tai:

- Đầu tư nâng cấp, kiên cố hóa 2 hệ thống kênh mương nội đồng nhằm tăng tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ động trên 90%, hệ thống trục tiêu (từ xã Xuân Mỹ đến xã Xuân Hải đảm bảo tiêu úng cho 05 xã và từ thị trấn Tiên Điền đến xã Xuân Yên đảm bảo tiêu úng cho 03 xã, thị trấn);

- Kiện toàn và tổ chức bộ máy các tổ chức quản lý thủy lợi ở các xã nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động;

- Đẩy mạnh đầu tư ứng dụng và phát triển hệ thống thủy lợi tiết kiệm, công nghệ tiên tiến ở các vùng sản xuất tập trung và hơn 30% vườn hộ gia đình có diện tích 500 m2 trở lên tại các xã.

c) Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn như: Dự án Khôi phục bến Giang Đình và đầu tư xây dựng chợ Giang Đình, Dự án chợ và trung tâm thương mại tại xã Cương Gián,... phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn toàn huyện đạt 100% hoàn thành chuyển đổi mô hình quản lý chợ và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng chợ đạt tiêu chuẩn theo quy định và đến năm 2025 đầu tư xây dựng mới các chợ còn lại theo quy hoạch được duyệt;

d) Cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông: Nâng cấp hệ thống hạ tầng cáp quang, trang thông tin điện tử tại các xã trên địa bàn huyện nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý, trao đổi thông tin và quảng bá hình ảnh, các giá trị sản phẩm;

đ) Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng trường học, trạm y tế và văn hóa: Tập trung tu bổ, chỉnh trang hạ tầng, cơ sở vật chất trường học, trạm y tế và nhà văn hóa thôn xóm

- Tăng cường triển khai hiệu quả công tác xã hội hóa đầu tư xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp; mỗi cấp học có ít nhất 01 trường trọng điểm, xây dựng 01 trường THCS, 01 trường Tiểu học có cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thông minh và tổ chức dạy học theo mô hình ”trường học thông minh”.

- Đầu tư chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa xanh sạch, đẹp, bổ sung, thay thế trang thiết bị nhà văn hóa, dụng cụ thể thao của các thôn; đầu tư xây dựng điểm vui chơi cho người già và trẻ em tại 7 điểm xã. Củng cố tủ sách pháp luật, nâng cấp khu vui chơi trẻ em, các điểm truy cập internet miễn phí.

- Đầu tư xây dựng hệ thống cổng chào một số xã để tạo điểm nhấn cho cảnh quan cửa ngõ vào huyện như: Cương Gián, Xuân Lĩnh, Xuân Hội, Xuân Lam, TT Xuân An và hỗ trợ xây dựng các cổng chào thôn;

#### 1.3. Phát triển sản xuất, giảm nghèo và an sinh xã hội

#### - Tập trung phát triển sản xuất các sản phẩm chủ lực theo quy hoạch của huyện gắn với khai thác lợi thế của từng vùng; nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao, áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến và cơ giới hóa vào sản xuất và thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với sản phẩm chủ lực; Đẩy mạnh phong trào xây dựng vườn mẫu gắn với phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của hộ gia đình;

- Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp:

+ Tổ chức rà soát, đánh giá phân hạng các HTX và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn như: Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho Ban quản lý HTX, tổ chức hoạt động hiệu quả theo Luật HTX 2012; hỗ trợ HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, thực hiện chế độ kế toán đúng theo quy định, hướng dẫn HTX triển khai các hoạt động dịch vụ, kinh doanh, sản xuất có liên kết chuỗi để phát huy hiệu quả; đảm bảo mỗi xã có ít nhất 01 HTX được đánh giá đạt loại khá trở lên; hỗ trợ các HTX hoạt động yếu kém giải thể hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động.

+ Thành lập mới ít nhất 04 HTX tại 04 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu chưa có đủ 02 HTX/xã, đảm bảo các HTX hoạt động hiệu quả, sản xuất có liên kết chuỗi các giá trị sản phẩm.

- Triển khai hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

+ Rà soát, phân loại các nhóm hộ nghèo để thực hiện các giải pháp phù hợp và đồng bộ đối với từng nhóm đối tượng.

+ Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, gắn với huy động nguồn lực, xã hội hóa đảm bảo an sinh xã hội.

+ Xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả trên địa bàn toàn huyện.

+ Dự báo thị trường lao động ngắn hạn và dài hạn nhằm cung cấp các thông tin về cơ hội việc làm gắn với đào tạo nghề phù hợp.

#### 1.4. Nâng cao chất lượng văn hóa , giáo dục và y tế

a) Đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, giàu bản sắc:

- Nâng cao chất lượng, hoạt động thường xuyên của các câu lạc bộ văn nghệ dân gian, khai thác, bảo tồn các làn điệu dân ca, diễn xướng dân gian… truyền thống ở các xã, thị trấn; Định kỳ các thôn xóm đều có kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao tại nhà văn hoá thôn, thu hút trên 50% người dân tham gia.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở; Các hoạt động lễ hội, đám cưới, đám tang được tổ chức văn minh, tiết kiệm; Các gia đình, dòng họ đều có bản gia huấn trong đó khuyến khích xây dựng lối sống văn hoá, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc; giảm thiểu phát sinh tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình.

- Xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đảm bảo mỗi người dân (không tính học sinh) được tiếp cận từ 4- 5 cuốn sách/năm; Hệ thống máy tính kết nối internet được khai thác tối ưu để giúp người dân cập nhật thông tin; Các thiết chế văn hoá được khai thác sử dụng và phát huy hiệu quả tối đa.

- Định kỳ mời các chuyên gia, các tấm gương điển hình tại địa phương tham gia tổ chức các buổi chia sẻ, giao lưu, nói chuyện tại các trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố về xây dựng nếp sống văn minh, giàu bản sắc  và các hiểu biết xã hội kinh nghiệm ứng xử nhằm nâng cao nhận thức, kinh nghiệm để phát triển đời sống, làm giàu chính đáng... từ đó nâng cao chất lượng sống cho người dân.

b) Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn các xã:

- Tiếp tục duy trì bền vững chất lượng phổ cập giáo dục ở các cấp học, tăng cường tỷ lệ huy động trẻ mầm non vào trường, làm tốt công tác phân luồng sau trung học cơ sở và trung học phổ thông; nâng cao chất lượng học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học trung học cơ sở và học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học trung học phổ thông;

- Thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử trong trường học, Quy chế phối hợp giữa trường học với địa phương, các tổ chức đoàn thể và phụ huynh học sinh trong giáo dục toàn diện cho học sinh trong trường học, cộng đồng;

- Xây dựng môi trường văn hoá ứng xử văn minh, thân thiện, giàu bản sắc và không có bạo lực học đường.

c) Tăng cường chăm sóc sức khỏe cho người dân nông thôn:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân nhằm đảm bảo 100% dân số trên địa bàn huyện được theo dõi, kiểm tra sức khỏe. Đảm bảo 17/17 Trạm Y tế thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu về phòng bệnh, phát triển chuyên môn kỹ thuật, triển khai nguyên lý Y học gia đình, theo dõi quản lý bệnh không lây nhiễm... đảm bảo theo mục tiêu, kế hoạch của ngành;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 100% người dân tham gia BHYT và đẩy mạnh chương trình dinh dưỡng học đường đặc biệt khối mầm non, tiểu học nhằm giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng hệ thấp còi.

#### 1.5. Tăng cường bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn

- Đầu tư đồng bộ cho công tác phân loại, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải sinh hoạt, chuẩn hóa và xây dựng quy trình, phân loại, thu gom rác thải trong đó chú trọng công tác phân loại rác tại nguồn, triển khai hiệu quả mô hình ”tái sử dung, tái chế và thu hồi năng lượng từ chất thải rắn”, đảm bảo tỷ lệ gia đình có phân loại, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt tại hộ đạt trên 60% tại tất cả các xã;

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra giám sát đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, cụm công nghiệp. 100% cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn phải được đầu tư công trình xử lý môi trường theo quy chuẩn;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân không tổ chức đánh bắt động vật hoang dã; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, lâm nghiệp, khai thác thủy sản bền vững;

- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu gắn với vai trò của cộng đồng, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của mỗi địa phương.

#### 1.5. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh trật tự

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở; đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ, đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ hội nhập và phát triển cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã;

- Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, kịp thời phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện ngay tại cơ sở đảm bảo từng gia đình không có người phạm tội, người mắc tệ nạn xã hội và vi phạm trật tự an toàn giao thông.

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân; phát huy sức mạnh của toàn dân trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự; củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tư ở cơ sở theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, giữ vững bình yên thôn xóm, góp phần phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng nông thôn mới.

- Chú trọng làm tốt công tác cải cách hành chính, phát huy quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời xử lý các khiếu kiện, phản ánh, mâu thuẫn của người dân không để các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Các thôn, xóm xây dựng và thực hiện hiệu quả hương ước, quy ước của cộng đồng.

#### 1.6. Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

- Trên cơ sở phương án các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được duyệt, xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể, có đánh giá kết quả theo từng tháng đảm bảo các khu dân cư không ngừng được nâng cấp hoàn thành theo Kế hoạch đề ra.

- Đối với các khu dân cư đã đạt chuẩn, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí quan tâm đến tiêu chí vườn hộ, công trình chăn nuôi, vệ sinh môi trường, mỗi khu dân cư phải có ít nhất 5 vườn mẫu đạt chuẩn, 95% vườn hộ phải được cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế. Đối với các thôn chưa đạt cần huy động tối đa các nguồn lực thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí.

- Dựa trên những lợi thế của từng thôn xóm để xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về từng lĩnh vực: Văn hóa gắn với du lịch cộng đồng, thôn chuyên canh, làng nghề truyền thống,...nhằm phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân.

- Xây dựng vườn mẫu, vườn kinh tế tạo thành các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sản xuất an toàn, hướng đến sản xuất nông nghiệp hữu cơ, xây dựng thương hiệu cho từng vùng chuyên canh cụ thể, kết nối sản xuất với tiêu thu sản phẩm đến nhà hàng, các bếp ăn tập thể, cửa hàng rau sạch,...để nguời dân Nghi Xuân và các đô thị được sử dụng sản phẩm sạch, an toàn. Phấn đấu mỗi xã phải có ít nhất 30 – 50 vườn mẫu đạt chuẩn, đem lại thu nhập khá cho người nông dân.

- Tiếp tục duy trì và phát triển phong trào thi đua xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trong xây dựng nông thôn mới đến người dân. Các thôn phải lên kế hoạch cụ thể từng tuần, từng tháng, triển khai đồng bộ các giải pháp trên tất cả các tiêu chí; xây dựng phong trào thi đua giữa thôn – thôn, tổ liên gia – tổ liên gia, giữa các gia đình với nhau để tạo được sức lan tỏa trong thực hiện, có như vậy xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu mới thực chất và bền vững, hiệu quả, tạo ra những vùng quê trù phú, an lành;

### 2. Hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu huyện NTM nâng cao

#### 2.1. Phát triển cơ sở hạ tầng kết nối phục vụ sản xuất và đời sống

a) Hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch NTM:

- Xây dựng quy hoạch xây dựng chi tiết khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất; các khu chức năng, khu di tích lịch sử văn hóa để từng bước nâng tỷ lệ phủ kín quy hoạch trên địa bàn đảm bảo đáp ứng công tác quản lý quy hoạch xây dựng và thu hút đầu tư.

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án để từng bước cụ thể hóa các nội dung đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghi Xuân đến 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu vực Du lịch - đô thị - thương mại ven biển Nghi Xuân - Lộc Hà.

b) Đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối:

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo đáp ứng quy mô theo quy hoạch được duyệt với tổng chiều dài 32,8 km (đường Giang Tiên, đường Giang - Viên - Lĩnh, đường Phổ - Hải - Yên, đường Hải - Yên - Thành, đường An - Viên - Mỹ Thành...);

- Duy tu, nâng cấp các tuyến đường huyện, đảm bảo 100% đường huyện được nhựa, bê tông  đạt chuẩn theo quy định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phát triển du lịch, đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn.

c) Nâng cao chất lượng hệ thống thủy lợi và phòng chống thiên tai

- Xây dựng phương án bảo vệ các lưu vực nguồn nước của các công trình thủy lợi, triển khai đồng bộ các giải pháp: Bảo vệ rừng đầu nguồn, trồng rừng bổ sung, kiểm soát chất lượng nguồn nước, xử lý các nguồn nước thải tái sử dụng cho nông nghiệp;

- Xây dựng hệ thống thủy lợi đồng bộ, hiện đại hóa, quản lý khai thác, điều tiết nước tưới hợp lý; tiếp tục củng cố, xây dựng, nâng cấp hệ thống kè sông, đê biển, đê sông, đê cửa sông đảm bảo mức tối thiểu chống được gió bão cấp 10 và thủy triều ứng với tần suất 5%.

- Nâng cấp, sữa chữa hồ Đồng Trày xã Xuân Viên để đảm bảo tưới tiêu cho 120ha đất trồng lúa; Cứng hoá kênh cấp 1 Trạm bơm Xuân Lam phục vụ tưới cho 02 xã Xuân Lam và Xuân Hồng; nâng cấp, sửa chữa Trạm bơm Đồng Bấn xã Xuân Lam, phục vụ tưới cho 70ha đất nông nghiệp;

- Đánh giá trữ lượng nước ngầm để có phương án khai thác hiệu quả bền vững; kiểm soát việc khai thác nước ngầm một cách bừa bãi, thiếu bền vững.

#### 2.2. Tăng cường chất lượng y tế, văn hóa, giáo dục

a) Đẩy mạnh công tác y tế đảm bảo nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 954-CTr/TU ngày 16/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; trong đó cần quan tâm chỉ đạo việc thực hiện các chương trình, đề án và các nhiệm vụ liên quan đến nâng cao sức khỏe tại địa phương, tạo điều kiện  để mỗi người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe.

- Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở từ huyện đến xã, thực hiện đầy đủ các chức năng về y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, thực hiện quản lý sức khỏe hộ gia đình trên hồ sơ điện tử. Triển khai có hiệu quả Đề án Bệnh viện vệ tinh của bệnh viện Tỉnh và Trung ương.Thực hiện có hiệu quả việc chuyển giao kỷ thuật theo Đề án 1816 của Bộ Y tế. Đầu tư, xây dựng một số hạng mục cơ sở hạ tầng của Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân đạt chuẩn.

- Tiếp tục thực hiện các chính sách thu hút, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (đặc biệt là bác sỹ); đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức, mạng lưới y tế. Tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, thực hành quy tắc ứng xử với bệnh nhân, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, trách nhiệm của người thầy thuốc, đảm bảo 100% cán bộ, người lao động làm việc trong các cơ sở ý tế thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử quy định tại Thông tư 07/2014/TT-BYT;

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chuyên môn, kỷ cương, đạo đức công vụ và cam kết đổi mới tinh thần thái độ phục vụ, xây dựng các cơ sở khám, chữa bệnh xanh, sạch, đẹp hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

- Thực hiện có hiệu quả công tác huy động các nguồn lực để phát triển hệ thống y tế, tích cực thu hút đầu tư phát triển mạng lưới y tế ngoài công lập.

- Hàng năm tuyến huyện phối hợp với xã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân, đảm bảo mỗi người dân được định kỳ khám chữa bệnh ít nhất một lần tại cơ sở y tế.

b) Về lĩnh vực văn hóa :

- Đầu tư xây dựng mới trung tâm văn hóa thể dục thể thao: Nhà thi đấu đa năng cấp huyện, bảo tàng, rạp chiếu phim tại thị trấn Tiên Điền theo quy hoạch chung đã được phê duyệt;

- Đầu tư Thư viện huyện theo hướng trở thành thư viện điện tử. Để Thư viện không chỉ là nơi cung cấp thông tin, dữ liệu theo kiểu truyền thống mà được mở rộng thêm các chức năng như: sưu tập tài liệu in, tài liệu đa phương tiện, chủ động thu thập dữ liệu/tài liệu số; xây dựng các chính sách truy cập, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu; tiến hành xử lý, lưu trữ và bảo tồn, quản lý dữ liệu; truyền thông, tổ chức cho mọi người sử dụng… nhằm tăng cường hằng năm số lượng người tiếp cận và sử dụng các dữ liệu từ thư viện, để Thư viện huyện trở thành trung tâm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

- Tiếp tục duy trì hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng tạo sân chơi, môi trường cho các giá trị văn hóa được bảo tồn và phát triển.

c) Về giáo dục: Đầu tư xây dựng các Trường THPT trên địa bàn đảm bảo 100%  trường đạt chuẩn quốc gia, cụ thể: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà hành chính và các phòng chức năng quy mô 16 phòng của Trường THPT Nghi Xuân; xây dựng 03 nhà đa năng tại 3 trường THPT. Phấn đấu trường THPT Nghi Xuân đạt chuẩn quốc gia vào năm 2021 và giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia đối với THPT Nguyễn Du và THPT Nguyễn Công Trứ.

Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, chất lượng giáo dục, từ đó đảm bảo tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT vào các trường Đại học, cao đẳng tăng dần cả về số lượng và chất lượng.

#### 2.4. Phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiệu quả và bền vững

a) Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với nền nông nghiệp sạch, an toàn:

- Rà soát các vùng quy hoạch sản xuất các sản phẩm chủ lực, tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng các mô hình, ưu tiên các sản phẩm chủ lực có liên kết chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa tập trung liên kết với doanh nghiệp. Có biện pháp xử lý dứt điểm các dự án treo, chậm triển khai, triển khai không hiệu quả để lựa chọn chủ đầu tư thay thế;

- Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ các vùng sản xuất tập trung, hình thành các vùng, làng thực hành sản xuất áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến: Rau củ, quả, cây dược liệu, cây ăn quả, gà thả đồi, tôm...; phát triển các vùng chuyên canh vừa sản xuất vừa là điểm đến của khách du lịch tham quan, trải nghiệm và mua các sản phẩm nông nghiệp của chính người dân tạo ra.

- Xác định 3 sản phẩm chủ lực (lạc, rau, củ, quả và tôm) để đầu tư sản xuất hàng hóa, thu hút các doanh nghiệp để tạo chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị, trong đó coi doanh nghiệp, hợp tác xã là nòng cốt trong việc điều hòa toàn bộ hoạt động trong chuỗi liên kết, cụ thể: Mở rộng quy mô và chất lượng sản xuất của Doanh nghiệp chế biến lạc, hình thành vùng nguyên liệu quy mô 1.000 ha tại các xã; hình thành ít nhất 4 vùng trồng rau, củ, quả tại các xã Xuân Hồng, Cổ Đạm, Xuân Thành và Xuân Viên sản xuất theo hướng VietGap, nông nghiệp hữu cơ; Rà soát lại các quy hoạch nuôi tôm, đánh giá các vùng sản xuất cụ thể, đầu tư đồng bộ các hạ tầng sản xuất, đặc biệt là hệ thống xử lý môi trường đảm bảo sản xuất thâm canh, ứng dung công nghệ cao để nâng cao năng suất, giá trị trên đơn vị diện tích, đồng thời thu hút đầu tư kho đông để bảo quản thu mua gắn với chế biến con tôm;

- Phát triển mô hình sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao với diện tích 40 ha tại các xã Xuân Thành, Cổ Đạm, Cương Gián; nhân rộng mô hình trồng rau, quả trong nhà màng tại các xã: Xuân Viên, Xuân Mỹ, Xuân Hải và các xã khác theo quy hoạch được duyệt;

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá và hỗ trợ hình thành các mô hình trang trại du lịch kiểu mẫu (farmstay) gắn với các sản phẩm OCOP trên cơ sở xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp – du lịch;

- Phát triển mô hình ứng dụng các công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản như quy trình GAHP, công nghệ lọc sinh học tuần hoàn, nuôi thâm canh mật độ cao sử dụng thức ăn công nghiệp, sử dụng chế phẩm sinh học… Xây dựng các mô hình sản xuất thủy sản an toàn, liên kết theo chuỗi tại các vùng quy hoạch nuôi tôm của các xã ven sông và ven biển;

- Xây dựng các trang trại ven chân núi Hồng Lĩnh theo hướng trang trại sinh thái du lịch, đa cây, đa con, có cảnh quan đẹp kết hợp lưu trú để vừa sản xuất vừa thu hút khách du lịch đến trải nghiệm, nghỉ dưỡng và thưởng thức các sản phẩm nông nghiệp từ trang trại sản xuất;

- Phát triển ngành chế biến nông sản, ứng dụng các công nghệ chế biến hiện đại tham gia khâu thu, chế biến nông sản, hình thành chuỗi, tạo các sản phầm có giá trị gia tăng cao như: Dầu lạc, các sản phẩm từ lạc; chế biến hải sản...

b) Phát triển ngành nghề nông thôn, tiểu thủ công nghiệp khu vực nông thôn theo hướng phát triển sản phẩm OCOP gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn

- Khuyến khích phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề gắn với du lịch; tích cực thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Gia Lách; hoàn thành quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp Xuân Lĩnh, Xuân Mỹ và các cụm tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tại các xã Xuân Viên, Cổ Đạm, Cương Gián, Xuân Phổ, Xuân Giang….

- Khuyến khích, hỗ trợ đầu tư khôi phục ngành nghề truyền thống (thảm, cói, nón lá, mộc, đồ gốm, nước mắm,...) và phát triển du nhập ngành nghề mới ở nông thôn, nhất là chế biến nông sản, thủy sản. Xây dựng hệ thống cụm công nghiệp, làng nghề chế biến nông lâm hải sản cấp huyện tại các vùng nông nghiệp công nghệ cao và nuôi trồng thuỷ hải sản; ưu tiên sử dụng tài nguyên và lao động tại chỗ.

- Tổ chức điều tra, đánh giá sản phẩm và tổ chức kinh tế: tập trung phát triển nhóm ẩm thực, thực phẩm, tiểu thủ công nghiệp, du lịch; Ban hành cơ chế, chính sách thực hiện chương trình của huyện, xã;

- Tổ chức hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cho từng sản phẩm; phối hợp chắt chẽ với các đơn vị tư vấn để triển khai các nội dung theo quy trình OCOP được duyệt;

- Nâng cấp, phát triển quy mô và tổ chức sản xuất của một số sản phẩm OCOP có lợi thế như: Dầu lạc, lạc cúc Xuân Thành, nước mắm, hải sản khô và các sản phẩm chế biến khác; phát triển thành các cơ sở có quy mô sản xuất hàng hóa lớn, đảm bảo an toàn thực phẩm, có chất lượng cao, mang đặc trưng riêng có của Nghi Xuân (sản phẩm thương hiệu của Nghi Xuân) vừa thuận lợi kết nối với các điểm du lịch trong huyện tạo thành tuor du lịch cho khách tham quan trải nghiệm và quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng;

- Xây dựng các điểm trưng bày và bán các sản phẩm nông nghiệp, OCOP, tiêu thủ công nghiệp làng nghề truyền thống tại các khu trung tâm, các điểm du lịch, các điểm dừng xe để quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm trên địa bàn.

c) Xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu các sản phẩm:

- Triển khai các hoạt động nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp như: Đánh giá và xây dựng các tiêu chuẩn của sản phẩm phù hợp với phân khúc thị trường; Xây dựng hình ảnh, logo, hệ thống nhận diện của sản phẩm; Hoàn thiện hồ sơ và nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm; Xây dựng và triển khai có hiệu quả các quy định về quản lý và sử dụng nhãn hiệu của sản phẩm;

- Tăng cường hoạt động quản lý và phát triển thương hiệu: Tổ chức xây dựng và hình thành các doanh nghiệp, HTX liên kết sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm; áp dụng các quy trình thực hành sản xuất tốt đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm xây dựng thương hiệu; Xây dựng mã số, mã vạch, hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm; Tổ chức triển khai thí điểm một số mô hình quản lý và sử dụng nhãn hiệu của sản phẩm; các điểm bán sản phẩm có gắn nhãn hiệu và hệ thống nhận diện của sản phẩm đã được bảo hộ; Triển khai thí điểm mô hình về quảng bá, giới thiệu sản phẩm mang nhãn hiệu đã được bảo hộ.

- Tổ chức xúc tiến thương mại sản phẩm mang thương hiệu gắn với xây dựng và quảng bá chuỗi giá trị của sản phẩm: Bao gồm các hoạt động tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm có thương hiệu của địa phương tới người tiêu dùng; nhân rộng các mô hình kinh doanh phân phối sản phẩm có thương hiệu trên địa bàn tỉnh và trên thị trường trong nước; Giới thiệu các sản phẩm có thương hiệu tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh; thiết kế các ấn phẩm, tờ rơi giới thiệu sản phẩm... quảng bá, giới thiệu các sản phẩm trên website của tỉnh.

d) Phát triển nguồn nhân lực, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho phát triển kinh tế của địa phương

- Tăng cường các chương trình đào tạo ngắn hạn cho nông dân, lao động nông thôn các khóa học nghề về sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, khoa học về giảm rủi ro, đào tạo kỹ năng làm du lịch trải nghiệm NTM đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tăng tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo.

- Nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp, tư vấn về giáo dục nghề nghiệp tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và người lao động.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm, từng bước nâng cao chất lượng lao động; tập trung đào tạo các nghề mà thị trường lao động đang có nhu cầu, phù hợp với phát triển kinh tế xã hội của địa phương; kết nối đào tạo nghề với nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, tổ hợp tác, mô hình sản xuất của các địa phương, chú trọng gắn kết đào tạo với xuất khẩu lao động.

#### 2.5. Tăng cường bảo vệ môi trường và chất lượng môi trường sống

- Triển khai dự án trồng cây xanh trên địa bàn huyện, tập trung vào các tuyến đường trục xã, liên xã, trục huyện, tuyến đường du lịch;

- Xây dựng bổ sung 01 lò đốt để xử lý chất thải tập trung cấp liên xã theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường, có tường bao bằng các lớp cây xanh, cây bóng mát tại HTX Tấn Phát, xã Cương Gián;

- Tiếp tục mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước sạch từ nhà máy nước Xuân Mỹ và nâng cấp nhà máy nước Xuân Mỹ lên 12.000 m3/ngđ (nguồn nước từ Hồ Xuân Hoa) cung cấp cho 3 đô thị Tiên Điền, Xuân An, Xuân Thành, các khu công nghiệp, du lịch và 14 xã trong huyện. Xây mới nhà máy nước Cổ Đạm với công suất 1.500m3/ngđ (nguồn nước từ Hồ Xuân Hoa) cung cấp cho đô thị Cương Gián, Xuân Liên, Cổ Đạm;

- Tổ chức thực hiện hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, xử lý rác thải hữu cơ ngay tại hộ gia đình bằng các biện pháp phù hợp, xử lý nước thải theo đúng quy định;

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm: Tại chợ, cơ sở kinh doanh phải có phương án sắp xếp, bố trí ngành hàng khoa học, tiện dụng theo đúng các khu vực kinh doanh sản phẩm.

#### 2.6. Đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng nền hành chính công hiện đại

a) Về công tác đảm bảo an ninh trật tự:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm nhằm nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội cho nhân dân.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, tạo môi trường an ninh, an toàn. Tăng cường quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng NTM.

- Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng mới, nhân rộng, phát huy hiệu quả thiết thực các mô hình, điển hình.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lực lượng công an xã, thị trấn đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, bám sát địa bàn, là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

b) Xây dựng nền hành chính năng động, trách nhiệm, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội:

- Tập trung đổi mới tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án về thực hiện nghị quyết số 18, số 19 của Trung ương 6 khóa XII, của tỉnh, gắn với sắp xếp đảm bảo tinh gọn, giảm đầu mối, không trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, vận hành hiệu lực, hiệu quả, giảm chi phí quản lý, điều hành;

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (100% CBCCVC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định) gắn với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực,đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Tập trung cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chú trọng đổi mới khâu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hướng thực chất hơn gắn với “sản phẩm” công việc được giao;

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh về thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền; lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan hành chính nhà nước; góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, phát triển hệ thống doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà trong thời gian tới. Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác cải cách hành chính, hoạt động công vụ, công tác tổ chức cán bộ tại tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Tiếp tục đầu tư và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hiện đại theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ;

- Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ - thông tin nhằm từng bước đáp ứng công tác quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của cấp ủy, chính quyền các cấp; áp dụng và duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý theo TCVN ISO 9001-2015 tại các cơ quan nhà nước cấp huyện.

### 3. Xây dựng huyện nông mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch

#### 3.1. Phát triển hệ thống di tích, cơ sở hạ tầng đồng bộ và kết nối

a) Nhiệm vụ 1. Bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử - văn hóa và các giá trị văn hoá truyền thống trở thành các điểm tham quan di tích lịch sử văn hóa và du lịch văn hóa tâm linh;

Đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử - văn hóa và các giá trị văn hoá truyền thống trở thành các điểm tham quan di tích lịch sử văn hóa và du lịch văn hóa tâm linh, bao gồm:

- Xây dựng Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du và quần thể di tích dòng họ Nguyễn - Tiên Điền trở thành điểm du lịch quốc gia bao gồm: Khu mộ Đại thi hào Nguyễn Du, đền thờ Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm, Lam Khê hầu Nguyễn Trọng, đền thờ Thành hoàng làng Tiên Điền....;

- Đầu tư xây dựng khu tưởng niệm, đền thờ Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ (xã Xuân Giang);

- Xây dựng, mở rộng Đền Chợ Củi (xã Xuân Hồng) trở thành trung tâm văn hóa tín ngưỡng tâm linh quốc gia;

- Tôn tạo, nâng cấp các di tích văn hóa - lịch sử khác: Đền Thánh Mẫu (xã Xuân Lam); chùa Phong Phạn, chùa Thanh Lương ( Thị Trấn Xuân An); đền Huyện, giếng nước và đền thờ Thánh sư địa lý Tả Ao Vũ Đức Huyền (xã Xuân Giang); Thiền viện trúc lâm Hồng Lĩnh, Khu di chỉ khảo cổ Phôi Phối, Bãi Cọi (xã Xuân Viên); Đình Hội Thống (xã Xuân Hội); Đình Hoa Vân Hải và Đền Tổ sư ca trù (xã Cổ Đạm); Đền thờ Việt Nam Trần Triều điện (xã Xuân Phổ)...;

- Sưu tầm các hiện vật, tài liệu về các giá trị văn hóa, lịch sử di tích cấp quốc gia trên địa bàn huyện; các hình ảnh về quê hương Nghi Xuân trong quá khứ và hiện tại. Liên kết với hệ thống các bảo tàng, nhà lưu niệm trên toàn quốc để sưu tầm và trao đổi hiện vật, tài liệu;

- Khôi phục và xây dựng câu chuyện về các giá trị văn hóa, lịch sử di tích trên địa bàn huyện. Tổng hợp và biên soạn dưới nhiều hình thức: tiếng, video,... phục vụ cho công tác giới thiệu, quảng bá đến toàn thể người dân và du khách (tiếng Việt và tiếng Anh).

b) Nhiệm vụ 2. Đầu tư, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối

- Đầu tư, xây dựng các tuyến giao thông kết nối với tuyến đường ven biển để tạo điều kiện khai thác các tiềm năng du lịch biển và trở thành tuyến du lịch trong trục không gian du lịch Bắc Hà Tĩnh;

- Xây dựng tuyến đường ven sông vào Đền Củi đảm bảo lưu thông, kết nối cho du khách, đặc biệt vào mùa lễ hội;

- Chỉnh trang các tuyến đường từ trung tâm các xã đến huyện, chú trọng xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, tuyến phố văn minh sáng, xanh, sạch, đẹp gắn với các chủ đề văn hóa để tạo điểm nhấn về cảnh quan;

- Đầu tư xây dựng thí điểm tuyến phố trước Khu di tích Nguyễn Du trở thành tuyến phố văn hóa, thương mại gắn với phát triển du lịch;

- Đầu tư nâng cấp tuyến đường trục xã, trục thôn xóm, khu dân cư được trồng cây xanh, hoa, cây bóng mát, là tuyến đường xanh - sạch - đẹp trên địa bàn các xã; chú trọng nâng cấp cảnh quan, bộ mặt đô thị dọc hai bên trục đường Gia Lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, tuyến đường vào khu mộ Xuân quận công Nguyễn Nghiễm, tuyến đường Nguyễn Công Trứ: Trồng bổ sung cây xanh bồn hoa, lắp đặt hệ thống thu gom rác thải…; cải tạo các ao, ruộng hai bên đường, lát lại vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng, bố trí ghế nghỉ chân, nhà chờ xe buýt…Tại các điểm di tích, khu du lịch và khu dân cư xung quanh cần xây dựng, ban hành quy chế bảo vệ môi trường;

c) Nhiệm vụ 3. Đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng văn hóa, công nghệ thông tin phục vụ du lịch

- Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng và hệ thống thiết chế văn hóa của thôn, xóm đảm bảo văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp đáp ứng nhu cầu sáng tạo, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của người dân;

- Xây dựng điểm giới thiệu về văn hóa Nghi Xuân gắn với các điểm văn hóa, du lịch nhằm kết nối du lịch cũng như giới thiệu và bán các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP,...

- Đầu tư cơ sở hạ tầng cung câp wifi miễn phí tại trung tâm huyện, các khu di tích và các điểm du lịch trên địa bàn huyện thuận tiện cho khách du lịch truy cập thông tin;

- Xây dựng và phát triển hệ thống số hóa trên bản đồ huyện Nghi Xuân phục vụ: quản lý nhà nước; quản lý các giá trị về văn hóa; thông tin và quảng bá du lịch.

Nhiệm vụ 4. Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa tại địa phương.

- Xây dựng và phát động phong trào toàn dân tham gia bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa tại địa phương và tổ chức thực hiện hiệu quả.

- Các tổ chức, ban ngành, đoàn thể tại các địa phương, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ phù hợp, có kế hoạch cụ thể tham gia vào hoạt động bảo tồn, bảo vệ các di tích văn hóa tại địa phương như sưu tầm tài liệu, tư liệu; xây dựng và chăm sóc khuôn viên, tu bổ chăm sóc bồn hoa cây cảnh, vệ sinh phong quang môi trường...

-Tổ chức đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, hội cựu chiến binh thành lập các đội tuyên truyền để tham gia tuyên truyền, phổ biến các hiểu biết về các di sản văn hóa tại địa phương cho người dân đồng thời trực tiếp giới thiệu, thuyết minh về các di tích lịch sử - văn hóa cũng như các di sản văn hóa phi vật thể  tại địa phương khi có khách tham quan.

#### 3.2. Bảo tồn, khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể gắn với cộng đồng

a) Nhiệm vụ 5. Bảo tồn và phát triển các giá trị văn nghệ dân gian

- Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 17 câu lạc bộ Dân ca, ví giặm Nghệ Tĩnh, 02 câu lạc bộ Ca trù Nguyễn Công Trứ, Ca trù Cổ Đạm; 02 câu lạc bộ Trò Kiều (Xuân Liên, Tiên Điền); tổ chức duy trì 152 câu lạc bộ văn nghệ dân gian; 01 câu lạc bộ sắc bùa (Xuân Lam), 01 câu lạc bộ chầu văn (Xuân Hồng) hoạt động thường xuyên và hiệu quả;

- Đẩy mạnh lồng ghép sinh hoạt văn nghệ dân gian vào hệ thống giáo dục phổ thông: xây dựng và phát huy tốt các Câu lạc bộ dân ca Ví dặm Nghệ Tĩnh trong trường học, duy trì định kỳ 2 năm tổ chức Hội thi tiếng hát dân ca học đường 01 lần; thành lập các câu lạc bộ văn nghệ dân gian, ca trù, trò kiều, chầu văn, sắc bùa, trong các trường học tại các địa phương như: Xuân Hồng, Xuân Lam, Tiên Điền, Cổ Đạm,...

- Tổ chức sưu tầm, lưu trữ các tài liệu, dữ liệu về truyền thống và các di sản văn hoá : các bài thơ, ảnh, phim tài liệu, phóng sự về đất và người Nghi Xuân qua các thời kỳ lịch sử nhằm tuyên truyền, phổ biến trong cộng đồng và chia sẻ dữ liệu tại các điểm trưng bày di tích lịch sử - văn hóa cho khách tham quan, du lịch.

- Định kỳ tổ chức (01 lần/năm) Hội thi “các câu lạc bộ văn nghệ dân gian”, gắn với cuộc thi xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, tổ dân phố đô thị văn minh; Định ký 2 năm/1 lần tổ chức lễ hội liên hoan ca trù gắn với giổ tổ sư ca trù Cổ Đạm cụ Đinh Lễ;

- Phấn đấu tổ chức festival quốc tế về văn hóa Nguyễn Du và các giá trị văn hóa lễ hội, truyền thống dân gian 2 năm/1 lần; Tổ chức cuộc thi quốc tế về đọc, ngâm thơ kiều ít nhất 2 năm/1 lần hướng đến hội nhập và phổ biến về giá trị văn hóa truyền thống.

b) Nhiệm vụ 6. Khôi phục, bảo tồn và phát triển các lễ hội truyền thống trong cộng đồng

- Khôi phục các lễ hội truyền thống tiêu biểu, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống và tổ chức hàng năm tại các địa phương: Lễ hội cầu ngư ở Xuân Hội và 1 số xã ven biển, Lễ hội Cầu khoa (Tiên Điền), Lễ Dẫn hoa và diễn trò sỹ nông công thương ngư (Xuân Thành), Lễ hội đền Củi, Đền Thánh mẫu ...;

- Tổ chức các hội thi truyền thống hằng năm tại các địa phương như: Hội thi đấu vật mùa xuân ở tất cả các địa phương, Hội đua thuyền ở các xã vùng biển, Hội đi cà kheo đá bóng ở Xuân Thành...

#### 3.3. Xây dựng môi trường văn hóa gắn với xây dựng NTM

a) Nhiệm vụ 7. Xây dựng cảnh quan công sở, trường học, di tích văn hóa, khu dân cư văn minh, sạch, đẹp

- Tập trung xây dựng cảnh quan công sở, trường học, trạm y tế đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp và văn minh, đảm bảo: 100% trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước (cấp huyện, xã) khang trang, xanh, sạch đẹp và văn minh; 100% trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn; 100% trường học được xếp loại tốt hoặc xuất sắc theo bộ tiêu chí “Trường học xanh - sạch - đẹp – an toàn”;

- Quy hoạch, chỉnh trang về cảnh quan các di tích văn hóa – lịch sử, hạ tầng văn hóa đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp và được quản lý văn minh’

- Tuyên truyền vận động các hộ gia đình chỉnh trang tu sửa, làm đẹp nhà cửa, khuôn viên, công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, cải tạo vườn tạp, giữ gìn cảnh quan môi trường sạch đẹp;

- Xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp” cấp thôn, xóm; thường xuyên phát động và tổ chức làm tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, kênh mương và khuôn viên các công trình phúc lợi công cộng, bảo đảm khu dân cư và các công trình phúc lợi của thôn, xóm thường xuyên sạch đẹp, ngăn nắp;

- Ban hành và tổ chức quản lý thực hiện tốt các quy định về bảo vệ cảnh quan, môi trường như: Quy định các tuyến đường, các điểm du lịch không được rải vàng mã; Không treo, dán quảng cáo, rao vặt trên cây xanh, cột điện, công trình công cộng; trong khu dân cư không có các điểm thu gom, buôn bán phế liệu, cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm; các khu du lịch, cụm điểm du lịch không có ăn xin, đeo bám chèo kéo khách...

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí vườn hộ, công trình chăn nuôi, vệ sinh môi trường, mỗi khu dân cư phải có ít nhất 5 vườn mẫu đạt chuẩn, 95% vườn hộ phải được cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế, mỗi xã phải có ít nhất 30 – 50 vườn mẫu đạt chuẩn, đem lại thu nhập khá cho người nông dân; Dựa trên những lợi thế của từng thôn xóm để xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu điển hình về từng lĩnh vực: Văn hóa gắn với du lịch cộng đồng, thôn chuyên canh, làng nghề truyền thống,... nhằm phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân;

b) Nhiệm vụ 8. Nâng cao chất lượng quản lý và bảo vệ môi trường nông thôn

- Tổ chức hiệu quả các mô hình tự quản bảo vệ môi trường và thu gom, xử lý rác thải, chất thải nguy hại theo đúng quy định;

- Đầu tư xây dựng các công trình nước nước sạch tập trung hoặc kết nối mạng lưới nước sạch liên xã để cung cấp nước sạch cho người dân;

- Triển khai rộng khắp chương trình phân loại rác sinh hoạt tại các hộ gia đình (bố trí các thùng rác 2 ngăn để phân loại rác từ nguồn chứa 2 loại rác vô cơ và rác hữu cơ), có điểm xử lý rác thải hữu cơ trong khuôn viên hộ gia đình;

- Nhân rộng mô hình hộ gia đình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng các biện pháp phù hợp, đảm bảo không xả thải nước sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường;

- Tăng cường tổ chức và vận động người dân tích cực hưởng ứng, tham gia định kỳ phong trào vệ sinh môi trường của thôn, xóm hoặc xã, thị trấn;

- Tại hai thị trấn Tiên Điền, Xuân An và các khu vực dự kiến phát triển đô thị tập trung các nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đặc biệt là không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; thu gom, xử lý rác thải, nước thải; xây dựng mô hình “tổ dân phố không rác”; Ban hành các bộ tiêu chí đánh giá và tổ chức quản lý thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn minh...

#### 3.4. Xây dựng văn hóa “con người Nghi Xuân”

a) Nhiệm vụ 9. Xây dựng bộ quy tắc ứng xử cộng đồng và phát động phong trào xây dựng con người Nghi Xuân văn minh, lịch sự, giàu bản sắc

- Xây dựng bộ quy tắc ứng xử cộng đồng gắn với các phẩm chất tốt đẹp của người Nghi Xuân văn minh, thanh lịch, biết gìn giữ bản sắc văn hoá, cốt cách, tâm hồn của người Nghi Xuân – xứ Nghệ: Lòng nhân ái, tình yêu thương, sống đoàn kết, gắn bó, nghĩa tình, yêu gia đình, quê hương đất nước, có lý tưởng, hiếu học, tự trọng, tự chủ, năng động, sáng tạo, tôn trọng pháp luật và các quy ước cộng đồng, có ý thức bảo vệ môi trường; biết đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội; có hiểu biết sâu sắc và tôn vinh các giái trị truyền thống tốt đẹp của quê hương; có thái độ tôn trọng, thân thiện, mến khách;

- Tổ chức giáo dục, tuyên truyền về hình ảnh con người Nghi Xuân văn minh, thanh lịch và giàu bản sắc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững;

- Phát động phong trào xây dựng con người Nghi Xuân văn minh, thanh lịch và giàu bản sắc, từ cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng, gia đình đến nhà trường nhằm tạo sức lan tỏa trên toàn huyện;

- Lồng ghép nội dung giáo dục về chủ đề “Nghi Xuân – Đất và Người” trong các tiết học về địa phương tại các trường học trên địa bàn;

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cộng đồng trên các kênh truyền thông đại chúng của địa phương về giá trị con người “Nghi Xuân – Đất và Người” để tăng cường hiệu quả giáo dục hình ảnh và giá trị con người Nghi Xuân trong đời sống xã hội của địa phương.

b) Nhiệm vụ 10. Xây dựng văn hóa đọc, hướng tới xây dựng xã hội học tập

- Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục đều có Thư viện đạt danh hiệu Thư viện xuất sắc. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đọc trong hệ thống thư viện các trường học. Duy trì các tiết đọc sách trong các trường tiểu học và bố trí thời gian đọc sách thư viện trong các trường THCS, THPT;

- Hình thành, bồi dưỡng các Đại sứ văn hóa đọc tại các địa phương để phối hợp với Thư viện tỉnh, huyện và Thư viện các trường học, lan tỏa phong trào đọc sách trong cộng đồng.

- Xây dựng các thư viện tuyến xã, tủ sách thôn, tổ dân phố với dữ liệu phong phú, phù hợp, đáp ứng nhu cầu đọc theo lĩnh vực, lứa tuổi và có kế hoạch tổ chức các buổi giới thiệu sách tại các xã thị, thôn, tổ dân phố. Đẩy mạnh xã hội hóa để tăng cường nguồn tài liệu, tài nguyên thông tin phong phú, đa dạng đảm bảo việc tiếp cận được một cách dễ dàng, đáp ứng nhu cầu thông tin, học tập, giải trí của người dân;

- Tổ chức tốt “Ngày sách và văn hóa đọc” vào ngày 21/4 hàng năm;

- Phát động phong trào đọc thuộc Truyện Kiều trong trong toàn huyện. Định kỳ 2 năm/lần tổ chức Hội thi “bạn đọc thuộc Kiều”.

- Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thư viện huyện và các trường học để tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ các xã, thôn phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

c) Nhiệm vụ 11. Nâng cao chất lượng văn hóa ứng xử từ cơ sở đến cộng đồng và chất lượng phục vụ nhân dân

- Tổ chức triển khai và áp dụng quy chế văn hóa công vụ theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đảm bảo 100% các cơ quan dịch vụ công, cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện, xã đạt chuẩn về “Quy chế văn hóa công vụ” phục vụ người dân, doanh nghiệp;

- Xây dựng và triển khai Bộ Quy tắc ứng xử trong các cơ quan, đơn vị, trường học, gắn bảng biển có nội dung Quy tắc ứng xử phù hợp tại các cơ quan, đơn vị trường học, khu đông dân cư, khu đô thị, điểm chợ, trung tâm thương mại, nút giao thông, ...

- Xây dựng các mô hình, phong trào tích cực và tổ chức sâu rộng từ công sở tới cộng đồng như: “Lời nói hay, cử chỉ đẹp”, “Gia đình bố mẹ mẫu mức, con cái hiếu thảo”... Tổ chức các hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng như: “Hội thi An toàn giao thông”, Hội thi “Người Nghi Xuân văn minh, thanh lịch” trong các tầng lớp nhân dân, “Chung tay thực hiện kỷ cương hành chính và văn hóa ứng xử” trong cán bộ công chức, viên chức.

- Thực hiện tốt Đề án ”Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020 - 2025”, 100% các trường học xây dựng và thực hiện tốt quy định về văn hóa ứng xử;

- Các nhà văn hóa thôn tổ chức tập huấn, niêm yết và đưa các chuẩn mực đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử vào hương ước, quy ước để thực hiện

#### 3.5. Phát triển du lịch gắn với các giá trị văn hóa và cảnh quan môi trường NTM

a) Nhiệm vụ 12. Xây dựng các tuyến du lịch gắn với các di tích văn hóa – lịch sử điển hình của địa phương

- Đầu tư, xây dựng các sản phẩm du lịch tại 05 di tích văn hóa – lịch sử cấp quốc gia, cấp tỉnh của huyện, ưu tiên các điểm: Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du; khu di tích Uy viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ; Đền Chợ Củi; Đền tổ sư ca trù Cổ Đạm; Đền thờ Thánh sư địa Tả Ao. Ưu tiên phát triển dịch vụ du lịch về giáo dục văn hóa; trải nghiệm văn hóa; du lịch văn hóa tâm linh...

- Xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm NTM, du lịch nông nghiệp và nông thôn, du lịch sinh thái tại các địa phương có tiềm năng như: du lịch Homestay (thị trấn Tiên Điền); Khu du lịch sinh thái Đức Đường, thác Tràng Vưng và thăm quan các vườn mẫu (xã Xuân Viên); du lịch sinh thái thiên đường suối Tiên (xã Xuân Lam); Khu trải nghiệm nông thôn Việt Nam xưa và nay, trang trại NTM ứng dụng công nghệ cao (xã Xuân Mỹ); du lịch Làng đào Xuân Sơn (xã Cổ Đạm); du lịch trải nghiệm các trang trại nông nghiệp sinh thái, OCOP...;

- Xúc tiến đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng tại trung tâm thị trấn Tiên Điền và các khu vực khác với số lượng khoảng 10 khách sạn từ 3-5 sao, với hệ thống phòng hiện đại phục vụ đủ lượng khách đến và lưu trú dài ngày;

- Xây dựng và tổ chức các tuyến du lịch kết nối, giữa Nghi Xuân và các địa phương như: Cửa Lò, Kim Liên (Nghệ An), Can Lộc (Hà Tĩnh)... nhằm thu hút khách du lịch.

b) Nhiệm vụ 13. Tổ chức quảng bá, giới thiệu hoạt động du lịch Nghi Xuân

- Đầu tư, xây dựng công cụ quảng bá về hình ảnh con người, văn hóa và du lịch Nghi Xuân: (1) các bài hát về Nghi Xuân; (2) Tổ chức các cuộc thi nhiếp ảnh về núi Hồng – sông Lam, du lịch Nghi Xuân, thác Trạng Vưng, Nghi Xuân bát cảnh,...; (3) dựng phim về các danh nhân như Đại thi hào Nguyễn Du, Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ, Thánh sư địa lý Tả Ao; (4) Xây dựng kho media trên môi trường số để khai thác phục vụ cho các hoạt động quảng bá hình ảnh Nghi Xuân...;

- Tổ chức các sự kiện quảng bá du lịch gắn với các hoạt động văn hóa tôn vinh vẻ đẹp của Đất và Người Nghi Xuân, hướng đến mục tiêu nhằm giữ chân các du khách khi đến Nghi Xuân dựa trên những ưu thế về cảnh quan địa lý và giá trị văn hóa;

- Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá điểm đến du lịch Nghi Xuân, trước hết tại thị trường du lịch nội địa; Xúc tiến quảng bá du lịch trên internet và mạng xã hội bên cạnh tham gia các sự kiện, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước. Tổ chức các đoàn khảo sát (FAMTRIP) cho các hãng lữ hành, báo chí tới khảo sát các khu, điểm du lịch, các cơ sở dịch vụ du lịch và các sản phẩm du lịch của huyện; xây dựng bản đồ tua tuyến, các điểm đến phục vụ hoạt động du lịch.

- Tăng cường đào tạo thuyết minh viên, hướng dẫn viên du lịch: Biết giao tiếp bằng tiếng Anh; am hiểu về bản sắc văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa phương. Đặt hàng với Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật du lịch tỉnh và các cơ sở đào tạo để tổ chức đào tạo nghề hướng dẫn viên du lịch cho con em các hộ gia đình làm du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm.

## IV. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN

1. Dự án ”Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du”, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1);

2. Dự án Bảo tồn, trùng tu khu di tích Phôi Phối, Bãi Cọi Xuân Viên và một số di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh đã được xếp hạng;

3. Dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích đền thờ và mộ Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ;

4. Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng di tích Đền chợ Củi;

5. Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hải – Hội huyện Nghi Xuân;

6. Dự án đầu tư thí điểm tuyến phố văn hóa, thương mại gắn với phát triển du lịch (trước Khu di tích Nguyễn Du);

7. Dự án phát triển các tuyến du lịch trọng điểm tại 05 di tích văn hóa – lịch sử của huyện Nghi Xuân;

8. Dự án xây dựng mô hình du lịch nông thôn mới huyện Nghi Xuân;

9. Dự án xây dựng và phát triển hệ thống số hóa trên bản đồ huyện Nghi Xuân;

10. Dự án xây dựng hình ảnh, giới thiệu và quảng bá du lịch huyện Nghi Xuân.

## V. NGUỒN VỐN VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

### 1. Dự kiến nguồn vốn thực hiện Đề án

a) Nhu cầu và cơ cấu nguồn vốn thực hiện Đề án:

Tổng nhu cầu nguồn lực để thực hiện Đề án là: 4.551,9 tỷ đồng; Trong đó:

- Vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước: 1.568,7 tỷ đồng (chiếm 34,46%).

- Vốn lồng ghép từ Chương trình, dự án khác: 183,6 tỷ đồng (chiếm 4,03%).

- Nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp: 2.718,3 tỷ đồng (chiếm 59,72%).

- Nguồn vốn nhân dân đóng góp và xã hội hóa: 81,3 tỷ đồng (chiếm 1,79%).

b) Dự kiến cơ cấu vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ

Vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước: 1.568,7 tỷ đồng, trong đó:

- Ngân sách trung ương: 764 tỷ đồng (chiếm 48,7%).

- Ngân sách tỉnh: 221,55 tỷ đồng (chiếm 14,1%).

- Ngân sách huyện, xã: 583,12 tỷ đồng (chiếm 37,2 %)

### 2. Lộ trình thực hiện

a) Đối với cấp xã:

- Giai đoạn 2021-2022 tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí liên quan tới cơ sở hạ tầng sản xuất, hạ tầng thiết yếu của người dân, hệ thống giao thông; phát triển đa dạng các mô hình kinh tế, ưu tiên cho việc phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có lợi thế gắn với sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phục vụ du lịch; hoàn thiện và khai thác có hiệu quả thiết chế văn hóa xã, thôn; nhân rộng mô hình phân loại rác tại hộ gia đình, đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý rác thải thân thiện với môi trường; Xây dựng thành công 07 xã đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Xuân Phổ, Xuân Hồng, Xuân Hải, Đan Trường, Xuân Yên, Cổ Đạm, Xuân Mỹ; trong đó xây dựng thành công ít nhất 02 xã nâng cao đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu;

- Giai đoạn 2023-2025: Tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí còn lại về cơ sở hạ tầng nông thôn, giáo dục, văn hóa, y tế, môi trường, an ninh chính trị; xây dựng các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với phát triển thương mại dịch vụ và du lịch; xây dựng các cơ sở, nhà máy sơ chế, chế biến thực phẩm, sản phẩm OCOP; tập huấn thực hành sản xuất nông nghiệp sạch gắn với khai thác du lịch cho nông dân; Tiếp tục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Hoàn thành xây dựng các xã còn lại đạt chuẩn xã NTM nâng cao; hoàn thành thêm 02 xã đạt xã NTM kiểu mẫu nâng tổng số xã đạt chuẩn kiểu mẫu lên 04 xã gồm: Xuân Thành, Xuân Viên, Xuân Phổ, Xuân Mỹ.

### b) Đối với cấp huyện

- Giai đoạn 2021-2022: Phát triển hệ thống hạ tầng văn hóa: Đầu tư xây dựng Bảo tàng huyện, Nhà thi đấu đa năng, Rạp chiếu phim, các điểm vui chơi, văn hóa tại trung tâm huyện và các điểm du lịch; Xây dựng và triển khai các dự án bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc của Nghi Xuân; tổ chức lồng ghép đưa giáo dục văn hóa con người Nghi Xuân văn minh, hiện đại vào trong trường học và thông qua nhiều hình thức khác để tuyên truyền thực hiện đến từng người dân;...

- Giai đoạn 2023-2025: Tiếp tục triển khai các dự án, phương án, kế hoạch theo từng nhóm nội dung, tiêu chí đã được thực hiện giai đoạn I, nhân rộng thành phong trào trong nhân dân chung tay xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch; Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch: Hạ tầng các khu du lịch, các điểm du lịch, các di tích; thu hút đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn đạt tiêu chuẩn, các điểm dịch vụ; Hoàn thành các tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa;

Lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu của các xã

| STT | Tên xã | Đạt chuẩn xã NTM nâng cao |  | Đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đến năm 2022 | Đến Năm 2025 | Đến năm 2022 | Đến Năm 2025 |
| 1 | Xuân Mỹ | x |  |  | x |
| 2 | Xuân Viên | x |  |  | x |
| 3 | Xuân Thành | x |  | x |  |
| 4 | Xuân Phổ | x |  |  | x |
| 5 | Xuân Hồng | x |  |  |  |
| 6 | Xuân Lĩnh |  | x |  |  |
| 7 | Cổ Đạm | x |  |  |  |
| 8 | Xuân Lam |  | x |  |  |
| 9 | Xuân Liên |  | x |  |  |
| 10 | Xuân Hải | x |  |  |  |
| 11 | Xuân Yên | x |  |  |  |
| 12 | Xuân Giang |  | x |  |  |
| 13 | Xuân Hội |  | x |  |  |
| 14 | Đan Trường | x |  |  |  |
| 15 | Cương Gián |  | x |  |  |
|  | Số xã | 9 | 6 | 1 | 3 |
|  | Tổng số xã |  | 15 |  |  |
|  | Tỷ lệ đạt (%) |  | 100% |  | 25% |

## VI. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

### 1. Giải pháp về quy hoạch/chiến lược

- Xây dựng Quy hoạch/chiến lược tổng thể phát triển du lịch huyện Nghi Xuân đến 2035. Nội dung quy hoạch/chiến lược là bước cụ thể hóa các định hướng phát triển du lịch chung toàn huyện. Nội dung quy hoạch cần tập trung nhận diện rõ các thế mạnh nguồn lực về điều kiện tự nhiên – di tích văn hóa, lịch sử để có thể quy hoạch sử dụng tốt các tiềm năng thế mạnh sẵn có phục vụ phát triển các giá trị văn hóa lịch sử gắn với du lịch, xây dựng NTM, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

- Quy hoạch/chiến lược tổng thể phát triển du lịch huyện Nghi Xuân cần nhấn mạnh các giá trị văn hóa, di tích lịch sử, tinh thần cách mạng, tinh thần hiếu học, vươn lên trong học tập và sản xuất trở thành một trong những giá trị biểu tượng để tôn vinh phát huy. Gắn quy hoạch/chiến lược phát triển du lịch huyện với quy hoạch/chiến lược phát triển chung của vùng hay khu vực.

### 2. Giải pháp về tuyên truyền, vận động

a) Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động về xây dựng huyện NTM kiểu mẫu

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, Quán triệt về nhận thức và trách nhiệm trong việc xây dựng mô hình huyện NTM kiểu mẫu cho toàn thể cán bộ và quần chúng nhân dân; tuyên truyền đến từng người dân về ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm chủ thể trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025;

- Tuyên truyền, vận động toàn dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, hoàn thành tốt  nghĩa vụ công dân và các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước; tích cực tham gia tố giác, phòng ngừa, đấu tranh các hành vị vi phạm pháp luật, các loại tệ nạn cờ bạc, mại dâm và ma túy trên địa bàn;

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện;

- Tuyên truyền về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh, xây dựng vườn mẫu gắn với những việc làm cụ thể của người dân thực hiện chỉnh trang, cải tạo, xây dựng nhà tiêu, nhà tắm, sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, phân loại rác tại hộ gia đình, phát triển kinh tế hộ gia đình, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, chỉnh trang khu dân cư, trồng chăm sóc cây xanh và thực hiện tốt quy ước, hương ước, quy chế của thôn, xóm đề ra;

- Tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường; tổ chức quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn hiểu rõ quan điểm chỉ đạo, mục đích, yêu cầu, nội dung, giải pháp xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, nhất là thực hiện các chỉ tiêu về cảnh quan môi trường. Đồng thời, cán bộ, đảng viên, mà trước hết là cán bộ cấp ủy và trưởng thôn, xóm phải gương mẫu, tiên phong, tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao và các mô hình NTM kiểu mẫu;

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, các chính sách hỗ trợ cho lao động nông thôn về giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề, phát triển sản xuất, xây dựng mỗi xã một sản phẩm,...;

- Hàng năm tổ chức các hội diễn Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, ngày truyền thống của các tổ chức; Tạo các sân chơi để duy trì hoạt động Câu lạc bộ dân ca ví dặm, gắn các hoạt động sinh hoạt văn hóa dân gian với di tích lịch sử văn hóa tại từng địa bàn cơ sở;

- Xây dựng nội dung, bố trí đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nói chuyện chuyên đề về “xây dựng con người Nghi Xuân văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, để mỗi cán bộ, đảng viên thành hình mẫu trong thực hiện cũng như tuyên truyền đến người dân cùng thực hiện.

b) Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền vận động về xây dựng NTM kiểu mẫu

- Nâng cấp, đầu tư trang thiết bị cũng như trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện đáp ứng tốt công tác tuyên truyền thường xuyên, chất lượng từ huyện đến xã;

- Đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống Truyền thanh xã, thị hoạt động tốt,  Đài truyền thanh xã có ban biên tập và hoạt động theo đúng quy định.

c) Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động về xây dựng NTM kiểu mẫu

- Tập trung đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, giáo dục nếp sống văn minh, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá  nhân, tổ chức trong xây dựng nếp sống văn hóa;

- Tuyên truyền nâng cao thông qua các mô hình hoạt động phát triển câu lạc bộ Văn hóa văn nghệ dân gian ở mỗi thôn, xóm đảm bảo hoạt động có hiệu quả, có giá trị tuyên truyền giáo dục truyền thống văn hóa, con người Nghi Xuân;

- Tuyên truyền về gương điển hình, những cách làm hay sáng tạo để lan toả tạo phong trào thi đua trong xây dựng NTM;

- Làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên thông qua công tác tuyên giáo, báo cáo viên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII).

d) Nâng cao chất lượng cán bộ chuyên trách về tuyên truyền vận động trong xây dựng NTM kiểu mẫu

- Cấp ủy trực tiếp chỉ đạo, chính quyền tổ chức thực hiện bài bản, hiệu quả; lựa chọn bố trị các tổ chức, cá nhân trực tiếp chỉ đạo, thực hiện đảm bảo chất lượng công tác tuyên truyền; tổ chức tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phong phú, các phong trào thi đua tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong quá trình triển khai thực hiện;

- Ủy ban nhân dân phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã, thị các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch nội dung tuyên truyền bằng nhiều hình thức như băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên hệ thống thông tin của xã, xóm, sân khấu hóa,... để mọi người dân hiểu rõ nội dung xây dựng xã NTM kiễu mẫu;

- Các chi bộ thôn có chủ trương phối hợp với ban công tác Mặt trận thôn tổ chức tuyên truyền cho các đoàn thể thôn thực hiện tốt nội dung xây dựng NTM kiểu mẫu, dặc biệt tuyên truyền nhiệm vụ trực tiếp của thôn mình về xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn thôn.

### 3. Giải pháp về kiện toàn bộ máy quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả

a) Nâng cao chất lượng bộ máy, nguồn nhân lực trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu

- Xây dựng bộ máy cơ quan trong hệ thống tổ chức chính trị ở cấp xã (bao gồm: Tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội) theo quy định của cấp có thẩm quyền đẩy đủ đủ và đạt chuẩn nhằm đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới;

- Tổ chức phân cấp thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu theo mô hình tập thể chỉ đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm. Lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền chịu sự phân công và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện gắn với kết quả đạt được;

b) Nâng tầm trách nhiệm, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, thực thi nhiệm vụ một cách sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả; lấy kết quả thực hiện làm thước đo đánh giá cán bộ, công chức; Làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vai trò trách nhiệm, đạo đức, phong cách của người cán bộ, công chức vì nhân dân phục vụ;

- Thành lập các tổ chuyên môn giúp việc cho Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể đảm bảo huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện nhiệm vụ được giao.

c) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành

- Các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong xử lý công việc, tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong công tác quản lý, điều hành và trao đổi thông tin; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số, từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin;

- Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; đặc biệt đối với cấp xã cần đảm bảo 100% cán bộ, công chức xã biết sử dụng máy tính phục vụ hoạt động chuyên môn;

- Cấp ủy, chính quyền cấp xã đến thôn xóm sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ, văn bản và điều hành công việc một cách thông suốt và hiệu quả;

- Nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử các xã, thị trấn đảm bảo đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin, quảng bá thu hút đầu tư và các giá trị sản phẩm nông nghiệp, du lịch,…của địa phương.

### 4. Giải pháp về cơ chế chính sách hỗ trợ và huy động nguồn lực

a) Tập trung nguồn lực để áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi cho phát triển các loại hình dịch vụ du lịch

- Tranh thủ huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ phục vụ cho phát triển du lịch để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện; chủ động rà soát lại các quy hoạch để huy động nguồn lực từ quỹ đất tại các địa phương; tiến hành triển khai các bước để lựa chọn các nhà đầu tư xây dựng các khu dân cư nông thôn tại các địa phương (Đan Trường, Xuân Hải, Xuân Giang, Cương Gián, Xuân Hồng) và các khu đô thị Xuân An, Xuân Thành;

- Đề xuất UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo đưa các công trình, dự án Nghi Xuân đã trình vào Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025, từ nguồn vốn trung hạn Trung ương và trung hạn của Hà Tĩnh;

- Xây dựng các kế hoạch, chương trình ưu tiên tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện, đặc biệt đối với các hạ tầng thiết yếu phục vụ sản suất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch dịch vụ gắn với di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, điểm du lịch NTM như: Hệ thống giao thông kết nối các điểm di tích, điểm du lịch, dịch vụ, vùng sản xuất..., hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, nước sạch hệ thống công trình dịch vụ và lưu trú phục vụ du lịch, không gian cảnh quan cây xanh, công viên….

b) Xây dựng ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, xây dựng NTM

- Cơ chế, chính sách khuyến đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản suất, xây dựng các mô hình nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm OCOP, làng nghề, ...

- Chính sách hỗ trợ, thưởng cho các xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu;

- Cơ chế, chính sách hỗ trợ trong công tác môi trường, phát triển hạ tầng thường mại nông thôn,...

c) Xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng.

d) Tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách đặc thù về phát triển nguồn lực từ quỹ đất để thực hiện các nội dung của Đề án theo Nghị quyết 115/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh đến năm 2025.

### 5. Kiểm tra giám sát thực hiện Đề án

a) Đẩy mạnh phân cấp trong quản lý và giám sát thực hiện, gắn trách nhiệm với từng cá nhân trong xây dựng NTM kiểu mẫu

- Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cụ thể hóa nội dung đề án thành chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện công khai dân chủ, tạo sự thống nhất trong nhân dân; lấy sự gương mẫu, nói đi đôi với làm của cán bộ đảng viên và tạo niềm tin trong nhân dân để đẩy mạnh triển khai thực hiện;

- Tổ chức phân cấp thực hiện các nhiệm vụ thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu theo mô hình tập thể chỉ đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm. Lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền chịu sự phân công và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện với kết quả đạt được;

- Đối với lĩnh vực văn hóa, thành lập ban chuyên trách về bảo tồn di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng, các giá trị văn hóa phi vật thể, tổ chức các sự kiện văn hóa và lễ hội truyền thống;

- Đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, giao chính quyền các xã chịu trách nhiệm thực hiện, chính quyền cấp trên và các tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư giám sát và quản lý vận hành;

- Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội bên cạnh tham gia hưởng ứng thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu còn phát huy vai trò giám sát thực hiện và phản biện xã hội.

b) Đẩy mạnh vai trò cộng đồng dân cư trong trong quản lý và giám sát thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu

- Đẩy mạnh phát huy vai trò giám sát thực hiện của cộng đồng thông qua xây dựng quy chế giám sát có sự tham gia của cộng đồng;

- Bầu ra đại diện của cộng đồng dân cư tham gia giám sát từ khâu lập quy hoạch, kế hoạch đến triển khai đầu tư xây dựng, thực hiện, đánh giá hiệu quả thực hiện cũng như phản biện để có các điều chỉnh phù hợp theo từng giai đoạn thực hiện cụ thể.

## VII. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

### 1. Ban chỉ đạo, Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân

- Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 để tổ chức thực hiện có hiệu quả, huy động cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc.

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Đề án theo đúng lộ trình và thời gian quy định.

- Tuyên truyền, vận động cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương cùng chung tay, góp sức tham gia xây dựng huyện NTM kiểu mẫu.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo; Giao trách nhiệm cho từng đồng chí Thường vụ phụ trách địa bàn để chỉ đạo các xã gắn với xây dựng xã nâng cao, xã kiểu mẫu hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Thành lập tổ chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhóm tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch do một đồng chí Thường vụ trực tiếp phụ trách, phòng chuyên môn là cơ quan thường trực của Tổ chỉ đạo để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện một cách cụ thể, bài bản và hiệu quả.

- Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ban cấp huyện cụ thể hóa Đề án bằng Kế hoạch hành động, khung thời gian thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, các chương trình, dự án. Rà soát, sắp xếp các dự án theo thứ tự ưu tiên và khả năng cân đối nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả của Đề án.

- Thực hiện đổi mới tổ chức, quản lý và cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; cùng với việc đổi mới công tác sắp xếp, luân chuyển cán bộ chủ chốt về công tác tại địa bàn xã, thị; phân công phân cấp và đề cao trách nhiệm cá nhân, tổ chức bộ máy quản lý phù hợp để thực hiện hiệu quả Đề án.

- Rà soát, ban hành một số cơ chế chính sách đặc thù để tạo điều kiện cho các xã, doanh nghiệp tổ chức thực hiện, khai thác có hiệu quả nguồn lực tại chỗ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

### 2. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị huyện Nghi Xuân

- Căn cứ vào chứng năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hành động để chỉ đạo, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên tích cực chung tay xây dựng thành công huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa giai đoạn 2021-2025;

- Tổ chức phát động thi đua đến các hội viên, huy động toàn bộ lược lượng từ huyện đến xã, thôn xóm cùng vào cuộc triển khai bằng những việc làm cụ thể, có địa chỉ, có đánh giá xếp loại giữa các tổ chức hội cơ sở;

- Chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn triển khai một số chuyên đề cụ thể như: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa làng xã gắn với phát triển thương mại, du lịch ở nông thôn; phong trào văn hóa, văn nghệ; hỗ trợ xây dựng vườn mẫu; hỗ trợ thành viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập... Với mục tiêu đem lại hiệu quả thiết thực cho các đoàn viên, hội viên trong phong trào cùng chung tay xây dựng NTM.

### 3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao và kiểu mẫu theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra;

- Trên cơ sở Đề án, các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch, lộ trình chi tiết các nội dung thực hiện đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra;

- Trong quá trình thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban liên quan, kịp thời phản ánh các khó khăn vướng mắc về Ban chỉ đạo huyện để được chỉ đạo.

### 4. Trách nhiệm của Nhân dân huyện Nghi Xuân

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, vai trò chủ thể để tham gia xây dựng, đóng góp nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, nhiệt tình tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn để từng bước phát triển văn hóa con người Nghi Xuân;

- Phát huy vai trò của cộng đồng, trực tiếp tham gia bảo vệ, hỗ trợ công tác trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn;

- Chủ động, tích cực phát triển kinh tế, tìm kiếm việc làm nhằm nâng cao thu nhập, phát triển đời sống của hộ gia đình.

# PHẦN 5. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

## I. ĐỐI VỚI CÁC SỞ NGÀNH CẤP TỈNH

#### 1. Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo đúng tiến độ;

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân đề xuất phương án sử dụng nguồn vốn được giao theo quy định giai đoạn 2021-2025 để bố trí hỗ trợ thực hiện Đề án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp;

- Ưu tiên, xem xét bổ sung nguồn vốn từ Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 cho huyện Nghi Xuân để triển khai các nhiệm vụ, dự án trong lĩnh vực phát triển du lịch NTM, cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường, phát triển vùng sản xuất OCOP gắn với du lịch...;

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, hàng năm tổ chức giám sát, đánh giá đầu tư theo nội dung Đề án; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của địa phương theo thẩm quyền;

#### 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện giai đoạn 2021-2025 và tầm nhín đến năm 2030;

- Ưu tiên, xem xét bố trí các nguồn vốn mục tiêu cho huyện Nghi Xuân để triển khai các nhiệm vụ, dự án trong lĩnh vực thủy lợi, nước sạch, cơ sở hạ tầng sản xuất, phát triển vùng sản xuất OCOP gắn với du lịch...;

- Phân công các đơn vị chuyên môn, quản lý trực thuộc Sở hỗ trợ địa phương trong quá trình triển khai Đề án, trước mắt hỗ trợ huyện Nghi Xuân tổ chức Hội thảo khoa học về phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

#### 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan cân đối, ưu tiên bố trí, lồng ghép các dự án đề xuất trong Đề án vào Chương trình MTQG và các chương trình hỗ trợ có mục tiêu khác trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để huyện Nghi Xuân thực hiện Đề án đúng tiến độ, thời gian quy định;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và các sở, ngành liên quan uu tiên bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền từ nguồn vốn ngành do Sở chủ trì;

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan đề xuất tìm nguồn vốn khác hỗ trợ cho huyện Nghi Xuân thực hiện Đề án (bao gồm cả các dự án ODA), hướng dẫn việc sử dụng, thực hiện dự án theo đúng quy định.

#### 4. Sở Tài chính

- Chủ trì, cân đối kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật liên quan;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở,ngành liên quan cân đối, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án thuộc Đề án từ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình hỗ trợ có mục tiêu khác trong giai đoạn 2021÷2025 và đề xuất các nguồn vốn khác hỗ trợ để huyện Nghi Xuân thực hiện Đề án;

- Đề xuất các nguồn vốn khác hỗ trợ cho huyện Nghi Xuân thực hiện Đề án (bao gồm cả nguồn vốn ODA), hướng dẫn việc sử dụng, thực hiện dự án theo đúng quy định;

#### 5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì rà soát, đánh giá hiện trạng, đầu tư cải tạo, nâng cấp, trùng tu và tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử cấp quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn huyện Nghi Xuân; hướng dẫn và giám sát trong quá trình thực hiện. Trong đó đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thiện các hạng mục công trình thuộc dự án Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1); hỗ trợ huyện Nghi Xuân tổ chức lập quy hoạch và đầu tư xây dựng Bảo tồn trùng tu khu di tích Phôi Phối - Bãi Cọi Xuân Viên;

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân quản lý, hướng dẫn và hỗ trợ công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ca trù và dân ca Ví Dặm gắn với cộng đồng; tổ chức các Hội diễn toàn quốc, quốc tế nhằm quảng bá và phát huy giá trị của các di sản văn hóa phi vật thể;

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan lồng ghép các nội dung phù hợp chức năng, nhiệm vụ các Sở, ngành để hỗ trợ địa phương thực hiện Đề án; trong đó ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ liên quan gồm: Quản lý, bảo tồn các di tích, công trình văn hoá cấp tỉnh, cấp địa phương; Xây dựng hệ thống thông tin thị trường du lịch; kết nối các tour, tuyến du lịch; Hỗ trợ công tác đào tạo lao động trong lĩnh vực du lịch; Hỗ trợ địa phương phát triển các hoạt động du lịch cộng đồng và xây dựng các mô hình phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn. Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực thuộc ngành Văn hóa, thể thao, du lịch.

- Ưu tiên bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án trong lĩnh vực phát triển văn hóa, du lịch, thể thao thuộc thẩm quyền từ nguồn vốn ngành hoặc lồng ghép vào các Chương trình, dự án do Sở chủ trì.

#### 6. Sở Giao thông Vận tải

- Chỉ đạo, ưu tiên đầu tư nâng cấp các hạng mục giao thông cấp quốc gia đi qua địa bàn huyện Nghi Xuân; phối hợp hỗ trợ địa phương nâng cấp, đầu tư xây dựng các công trình kết nối giao thông (bến xe, cảng bến thủy nội địa, đường giao thông...) để kết nối các khu du lịch, điểm du lịch tại địa bàn huyện Nghi Xuân, trong đó đề nghị ưu tiên đầu tư một số dự án cấp bách, trọng điểm như: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hải - Hội;

- Ưu tiên bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án trong lĩnh vực phát hạ tầng giao thông thuộc thẩm quyền từ nguồn vốn ngành hoặc lồng ghép vào các Chương trình, dự án do Sở chủ trì; hỗ trợ địa phương đầu tư phát triển, nâng cấp năng lực phục vụ, khả năng kết nối giao thông đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch.

#### 7. Sở Công thương

- Hỗ trợ, hướng dẫn địa phương phát triển sản xuất và mạng lưới phân phối hàng hóa, đặc biệt là hàng tiểu thủ công nghiệp, nông sản phục vụ khách du lịch; Chỉ đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh cải tạo và chỉnh trang mạng lưới cấp điện trên địa bàn, đảm bảo an toàn và mỹ quan chung;

- Ưu tiên bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án trong lĩnh vực cấp điện nông thôn, ngầm hóa hệ thống đường dây diện tại các trung tâm đô thị từ nguồn vốn ngành hoặc lồng ghép vào các Chương trình, dự án do Sở chủ trì.

#### 8. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn địa phương trong việc phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng hệ thống công nghệ số đồng bộ trong quản lý nhà nước, quản lý văn hóa và phát triển du lịch;

- Chỉ đạo các các công ty viễn thông đóng trên địa bàn ngầm hóa hệ thống cáp quang tại các khu vực đô thị, du lịch có yêu cầu về mỹ quan cao trên địa bàn huyện Nghi Xuân;

- Ưu tiên bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án trong lĩnh vực phát triển công nghệ thông tin, viễn thông thuộc thẩm quyền từ nguồn vốn ngành hoặc lồng ghép vào các Chương trình, dự án do Sở chủ trì.

#### 9. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Ưu tiên bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải sinh hoạt, cấp thoát nước nông thôn và phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu thuộc thẩm quyền từ nguồn vốn ngành hoặc lồng ghép vào các Chương trình, dự án do Sở chủ trì.

#### 10. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Ưu tiên bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo thuộc thẩm quyền từ nguồn vốn sự nghiệp hoặc lồng ghép vào các Chương trình, dự án do Sở chủ trì.

- Chỉ đạo, hỗ trợ huyện Nghi Xuân triển khai công tác lồng ghép giáo dục nhằm đưa ca trù, dân ca Ví Dặm vào chương trình giáo dục địa phương để tổ chức triển khai tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện.

#### 11. Sở Khoa học và Công nghệ

- Ưu tiên bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án trong lĩnh xây dựng và phát triển công nghệ cao, chuyển giao công nghệ trong sản xuất và phục vụ đời sống nông thôn thuộc thẩm quyền từ nguồn vốn sự nghiệp hoặc lồng ghép vào các Chương trình, dự án do Sở chủ trì.

#### 12. Công an tỉnh

- Chỉ đạo, hỗ trợ huyện Nghi Xuân triển khai hiệu quả các nội dung tiêu chí an ninh, trật tư giai đoạn 2021 – 2025.

## II. ĐỐI VỚI BAN CHỈ ĐẠO, UBND TỈNH HÀ TĨNH

1. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn huyện Nghi Xuân, căn cứ vào tính cấp thiết của từng hạng mục đầu tư, lựa chọn thứ tự ưu tiên hợp lý để tiến hành lập dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng kế hoạch đầu tư, quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án theo đúng quy định;

2. Bố trí nguồn ngân sách của tỉnh để triển khai các chương trình, dự án phục vụ xây dựng huyện NTM kiểu mẫu Nghi Xuân. Huy động và lồng ghép các nguồn vốn khác để hỗ trợ thực hiện Đề án có hiệu quả;

3. Chỉ đạo các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao hỗ trợ UBND huyện Nghi Xuân triển khai thực hiện Đề án. Ưu tiên bố trí nguồn lực cho huyện Nghi Xuân thực hiện các cơ chế, chính sách về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào du lịch; chính sách đào tạo nghề du lịch, dịch vụ cho lao động nông thôn; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong xây dựng các chuỗi, tuyến tham quan liên xã, liên huyện;

4. Ưu tiên phân bổ nguồn lực và cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù để huyện Nghi Xuân hoàn thành các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ đặt ra trong Đề án;

5. Theo dõi, kiểm tra giám sát, tổng hợp tình hình, xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc, không để xảy ra nợ đọng, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quá trình thực hiện hỗ trợ và đầu tư các dự án;

6. Một số đề xuất:

- Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết tập trung chỉ đạo xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa giai đoạn 2021 – 2025;

- Cho phép huyện Nghi Xuân tiếp tục thực hiện cơ chế đặc thù về phát triển nguồn lực từ quỹ đất để thực hiện các nội dung của Đề án theo Nghị quyết 115/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025;

- Xem xét giao cho Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân quản lý và khai thác Khu di tích đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển hoạt động du lịch gắn với giá trị văn hóa của quần thể di tích và làng Tiên Điền;

- Ưu tiên trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án; phân công các thành viên giúp đỡ, chỉ đạo, theo dõi UBND huyện Nghi Xuân trong quá trình thực hiện Đề án.

Nơi nhận: 	        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (b/c)	       CHỦ TỊCH

- BCĐ thực hiện CT MTQG xây dựng NTM tỉnh;

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh;

- BCĐ thực hiện CT MTQG xây dựng NTM huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Lưu: VT,VPNTM.

Nguyễn Hải Nam